Tableau des Dépendances Complet — MyMemoMaster

Toutes versions MVP · V1 · V2 · V3 — 251 sous-tâches — 25 fonctionnalités MoSCoW

Auteur : Frédéric Macabiau  |  Version 1.0  |  Date : 09/05/2026

# 1. Synthèse

| Total s/t. | Avec dep. | Points depart | Inter-fonct. | Bloquantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | 240 | 11 | 76 | 212 |

Légende : FS/Bloquant (rouge) = B ne peut pas commencer sans A.  FS/Souple (orange) = possible mais risqué.  SS/Souple = peut démarrer en même temps que A.

# 2. Points de départ (aucune dépendance)

Ces 11 sous-tâches peuvent démarrer immédiatement. Elles constituent le chemin critique initial.

| ID | Fonct. | Sous-tâche | JH | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01.01 | M-01 | Modélisation algo répétition espacée | 0.50 JH | MVP |
| M-02.01 | M-02 | Analyse fonctionnelle (règles, cas) | 0.50 JH | MVP |
| M-03.01 | M-03 | Définition règles métier (échéances) | 0.50 JH | MVP |
| M-05.01 | M-05 | Définition rôles et permissions | 0.50 JH | MVP |
| M-06.01 | M-06 | Définition types de questions | 0.50 JH | MVP |
| M-00.01 | M-00 | Schéma BDD complet (toutes entités) | 1.50 JH | MVP |
| M-00.02 | M-00 | Conventions API (REST, versioning) | 0.50 JH | MVP |
| S-06.01 | S-06 | Benchmark librairie rendu (MathJax/KaTeX) | 0.50 JH | V1 |
| C-01.03 | C-01 | Benchmark et choix modèle LLM | 1.00 JH | V2 |
| W-02.01 | W-02 | Étude juridique (RGPD données scolaires) | 1.00 JH | V3 |
| W-03.01 | W-03 | Définition arborescence centre d'aide | 0.50 JH | V3 |

# 3. Tableau complet des dépendances

Chaque ligne présente ses dépendances directes. Les dépendances transitives (indirectes) sont déduites par la chaîne.

| ID | Fonct. | Sous-tâche | JH | Type dep. | Dépend de / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP — Must Have |  |  |  |  |  |
| M-01 — Boite de Leitner & revision espacee |  |  |  |  |  |
| M-01.01 | M-01 | Modélisation algo répétition espacée | 0.50 | — | — Aucune (point de depart) Point de départ — aucune dépendance |
| M-01.02 | M-01 | Maquettes UI (boîtes 1→5, session) | 1.00 | FS/Bloquant | M-01.01 Algo défini avant maquettage |
| M-01.03 | M-01 | Modèle de données (cartes, boîtes) | 0.50 | FS/Bloquant | M-01.01 Parallélisable avec M-01.02 |
| M-01.04 | M-01 | Moteur de répétition espacée | 2.00 | FS/Bloquant | M-01.01 M-00.05 Algo + BDD requis |
| M-01.05 | M-01 | API CRUD cartes Leitner | 1.50 | FS/Bloquant | M-01.03 M-00.05 Modèle + BDD requis |
| M-01.06 | M-01 | API session de révision | 1.50 | FS/Bloquant | M-01.04 M-01.05 Moteur + CRUD requis |
| M-01.07 | M-01 | Interface Leitner (5 boîtes) | 1.50 | FS/Bloquant | M-01.02 M-01.05 Maquettes + API CRUD requis |
| M-01.08 | M-01 | Player session révision | 1.50 | FS/Bloquant | M-01.06 M-01.07 API session + interface boîtes |
| M-01.09 | M-01 | Tableau de bord maîtrise | 0.50 | FS/Souple | M-01.06 Données session requises |
| M-01.10 | M-01 | Tests unitaires moteur répétition | 0.50 | FS/Bloquant | M-01.04 Critique — algo doit être testé |
| M-01.11 | M-01 | Tests fonctionnels session complète | 0.50 | FS/Bloquant | M-01.08 End-to-end session |
| M-01.12 | M-01 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | M-01.10 M-01.11 Clôture épic |
| M-01.13 | M-01 | Documentation algo et règles métier | 0.50 | FS/Souple | M-01.12 Rédaction après merge |
| M-02 — Editeur de cartes mentales |  |  |  |  |  |
| M-02.01 | M-02 | Analyse fonctionnelle (règles, cas) | 0.50 | — | — Aucune (point de depart) Point de départ |
| M-02.02 | M-02 | Maquettes UI (canvas, branches) | 1.00 | FS/Bloquant | M-02.01 Analyse avant maquettage |
| M-02.03 | M-02 | Modèle de données (noeuds, arêtes) | 0.50 | FS/Bloquant | M-02.01 Parallélisable avec M-02.02 |
| M-02.04 | M-02 | API CRUD cartes mentales | 2.00 | FS/Bloquant | M-02.03 M-00.05 Modèle + BDD requis |
| M-02.05 | M-02 | Persistance JSON/BDD des graphes | 1.50 | FS/Bloquant | M-02.03 M-00.05 Parallélisable avec M-02.04 |
| M-02.06 | M-02 | Gestion permissions accès cartes | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.07 M-02.04 RBAC + API CRUD requis |
| M-02.07 | M-02 | Composant canvas interactif | 3.50 | FS/Bloquant | M-02.02 M-02.04 Épic le plus lourd — maquettes + API |
| M-02.08 | M-02 | Panneau de configuration (styles) | 1.50 | SS/Souple | M-02.07 Peut démarrer avec le canvas |
| M-02.09 | M-02 | Navigation par matière / chapitre | 1.00 | FS/Bloquant | M-02.04 API de liste requise |
| M-02.10 | M-02 | Sauvegarde auto et conflits | 1.00 | FS/Bloquant | M-02.05 M-02.07 Persistance + canvas requis |
| M-02.11 | M-02 | Tests unitaires back | 1.00 | FS/Bloquant | M-02.04 M-02.05 M-02.06 Après implémentation back |
| M-02.12 | M-02 | Tests fonctionnels front | 1.00 | FS/Bloquant | M-02.07 M-02.08 M-02.09 M-02.10 Tous composants requis |
| M-02.13 | M-02 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | M-02.11 M-02.12 Clôture épic |
| M-02.14 | M-02 | Documentation technique composants | 0.50 | FS/Souple | M-02.13 Après merge |
| M-03 — Organisation personnelle & calendrier |  |  |  |  |  |
| M-03.01 | M-03 | Définition règles métier (échéances) | 0.50 | — | — Aucune (point de depart) Point de départ |
| M-03.02 | M-03 | Maquettes UI (calendrier, to-do) | 1.00 | FS/Bloquant | M-03.01 Règles avant maquettage |
| M-03.03 | M-03 | Modèle de données (tâches, rappels) | 0.50 | FS/Bloquant | M-03.01 Parallélisable avec M-03.02 |
| M-03.04 | M-03 | API CRUD tâches et échéances | 1.50 | FS/Bloquant | M-03.03 M-00.05 Modèle + BDD requis |
| M-03.05 | M-03 | Système rappels et notifications (BullMQ) | 1.50 | FS/Bloquant | M-03.04 M-00.04 API tâches + serveur Express requis |
| M-03.06 | M-03 | Calcul charge révision et priorisation | 1.00 | FS/Souple | M-03.04 Données tâches requises |
| M-03.07 | M-03 | Vue calendrier interactif | 1.50 | FS/Bloquant | M-03.02 M-03.04 Maquettes + API requis |
| M-03.08 | M-03 | Liste to-do (tri, filtre, marquage) | 1.00 | FS/Bloquant | M-03.04 API tâches requise |
| M-03.09 | M-03 | Intégration rappels in-app | 0.50 | FS/Bloquant | M-03.05 Service rappels requis |
| M-03.10 | M-03 | Tests fonctionnels (échéance, rappel) | 0.50 | FS/Bloquant | M-03.07 M-03.08 M-03.09 Tous composants requis |
| M-03.11 | M-03 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | M-03.10 Clôture épic |
| M-04 — KPI personnels & tableau de bord |  |  |  |  |  |
| M-04.01 | M-04 | Définition indicateurs KPI | 0.50 | FS/Bloquant | M-01.04 M-06.05 Données Leitner + exercices doivent exister |
| M-04.02 | M-04 | Maquettes UI dashboard personnel | 0.50 | FS/Bloquant | M-04.01 Indicateurs définis avant maquettage |
| M-04.03 | M-04 | API agrégation KPI personnels | 1.50 | FS/Bloquant | M-01.06 M-06.06 M-00.05 Sessions Leitner + scores exercices requis |
| M-04.04 | M-04 | Calcul tendances et alertes régularité | 1.00 | FS/Bloquant | M-04.03 Agrégation KPI requise |
| M-04.05 | M-04 | Dashboard étudiant (graphiques) | 1.50 | FS/Bloquant | M-04.02 M-04.03 Maquettes + API KPI requis |
| M-04.06 | M-04 | Widget alertes et suggestions révision | 0.50 | FS/Bloquant | M-04.04 Calcul tendances requis |
| M-04.07 | M-04 | Tests fonctionnels KPI | 0.50 | FS/Bloquant | M-04.05 M-04.06 Cohérence indicateurs |
| M-04.08 | M-04 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | M-04.07 Clôture épic |
| M-05 — Authentification & protection des acces |  |  |  |  |  |
| M-05.01 | M-05 | Définition rôles et permissions | 0.50 | — | — Aucune (point de depart) Socle critique — point de départ absolu |
| M-05.02 | M-05 | Maquettes UI (connexion, profil) | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.01 Rôles définis avant maquettage |
| M-05.03 | M-05 | Modèle de données utilisateurs | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.01 M-00.01 Cohérence avec schéma BDD global |
| M-05.04 | M-05 | Inscription et connexion (Bcrypt) | 1.50 | FS/Bloquant | M-05.03 M-00.05 Modèle + BDD — bloque tout le reste |
| M-05.05 | M-05 | Gestion tokens JWT (access + refresh) | 1.50 | FS/Bloquant | M-05.04 Auth de base requise |
| M-05.06 | M-05 | Reset mot de passe (token hashé) | 1.00 | FS/Souple | M-05.05 Parallélisable avec M-05.07 |
| M-05.07 | M-05 | Middleware RBAC (contrôle par rôle) | 1.00 | FS/Bloquant | M-05.05 M-05.01 JWT + rôles requis — bloque tous les contrôles |
| M-05.08 | M-05 | Gestion sessions et déconnexion | 0.50 | FS/Souple | M-05.05 Parallélisable avec M-05.06 |
| M-05.09 | M-05 | Pages connexion / inscription / reset | 1.00 | FS/Bloquant | M-05.02 M-05.04 M-05.06 Maquettes + API auth requis |
| M-05.10 | M-05 | Page profil utilisateur | 0.50 | FS/Souple | M-05.09 M-00.10 Connexion + couche API front requis |
| M-05.11 | M-05 | Guards Vue Router (routes protégées) | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.07 M-00.10 RBAC + couche API front requis |
| M-05.12 | M-05 | Tests unitaires auth (Bcrypt, JWT, RBAC) | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.04 M-05.05 M-05.07 Critique sécurité |
| M-05.13 | M-05 | Tests fonctionnels connexion / reset | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.09 |
| M-06 — Series d'exercices & evaluations |  |  |  |  |  |
| M-06.01 | M-06 | Définition types de questions | 0.50 | — | — Aucune (point de depart) Point de départ |
| M-06.02 | M-06 | Maquettes UI (créateur, player, résultats) | 1.00 | FS/Bloquant | M-06.01 Types définis avant maquettage |
| M-06.03 | M-06 | Modèle de données (exercices, questions) | 0.50 | FS/Bloquant | M-06.01 Parallélisable avec M-06.02 |
| M-06.04 | M-06 | API CRUD exercices et questions | 2.00 | FS/Bloquant | M-06.03 M-00.05 Modèle + BDD requis |
| M-06.05 | M-06 | Moteur de correction | 1.50 | FS/Bloquant | M-06.01 M-06.04 Types + API requis |
| M-06.06 | M-06 | Gestion scores et historique | 1.00 | FS/Bloquant | M-06.05 Moteur requis |
| M-06.07 | M-06 | API gestion échéances exercices | 0.50 | FS/Souple | M-06.04 M-00.05 Parallélisable avec M-06.05 |
| M-06.08 | M-06 | Éditeur d'exercice | 2.00 | FS/Bloquant | M-06.02 M-06.04 Maquettes + API requis |
| M-06.09 | M-06 | Player questionnaire | 2.00 | FS/Bloquant | M-06.05 M-06.08 Moteur + éditeur requis |
| M-06.10 | M-06 | Écran résultats (score, correction) | 1.00 | FS/Bloquant | M-06.06 M-06.09 Scores + player requis |
| M-06.11 | M-06 | Tests unitaires moteur correction | 0.50 | FS/Bloquant | M-06.05 Critique |
| M-06.12 | M-06 | Tests fonctionnels parcours complet | 0.64 | FS/Bloquant | M-06.10 End-to-end création → correction |
| M-06.13 | M-06 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | M-06.11 M-06.12 Clôture épic |
| M-06.14 | M-06 | Documentation types et correction | 0.50 | FS/Souple | M-06.13 |
| M-00 — Socle API / BDD / Stockage (transverse) |  |  |  |  |  |
| M-00.01 | M-00 | Schéma BDD complet (toutes entités) | 1.50 | — | — Aucune (point de depart) PREMIÈRE tâche absolue du projet — bloque tout |
| M-00.02 | M-00 | Conventions API (REST, versioning) | 0.50 | — | — Aucune (point de depart) Parallélisable avec M-00.01 |
| M-00.03 | M-00 | Plan gestion fichiers / stockage | 0.50 | FS/Souple | M-00.01 |
| M-00.04 | M-00 | Configuration Express / Node.js | 1.00 | FS/Bloquant | M-00.02 Socle serveur — bloque tout le back-end |
| M-00.05 | M-00 | Connexion PostgreSQL (migrations, seeds) | 1.50 | FS/Bloquant | M-00.01 M-00.04 BDD opérationnelle — bloque tous les épics |
| M-00.06 | M-00 | Validation des entrées (Joi / Zod) | 1.00 | FS/Souple | M-00.04 Parallélisable avec M-00.05 |
| M-00.07 | M-00 | Gestion des erreurs (codes, logging) | 1.00 | FS/Souple | M-00.04 |
| M-00.08 | M-00 | Upload et gestion des fichiers | 1.50 | FS/Bloquant | M-00.03 M-00.05 |
| M-00.09 | M-00 | Sécurité fonctionnelle (CORS, rate limit) | 1.00 | FS/Bloquant | M-00.04 M-00.06 Avant mise en prod |
| M-00.10 | M-00 | Configuration Axios / couche API front | 1.00 | FS/Bloquant | M-00.04 M-00.02 Bloque tout le front-end |
| M-00.11 | M-00 | Gestion états globaux (Pinia stores) | 1.50 | FS/Souple | M-00.10 Parallélisable avec premiers composants |
| M-00.12 | M-00 | Tests intégration API (Supertest) | 1.00 | FS/Bloquant | M-00.04 M-00.05 M-00.06 |
| M-00.13 | M-00 | Revue architecture & merge | 0.50 | FS/Bloquant | M-00.12 |
| M-00.14 | M-00 | Documentation API (OpenAPI / Swagger) | 0.50 | FS/Souple | M-00.13 |
| M-00.15 | M-00 | Documentation schéma BDD | 0.50 | FS/Souple | M-00.05 Peut être rédigée dès la BDD stable |
| M-00b — CI/CD, qualite & deploiement (transverse) |  |  |  |  |  |
| M-00b.01 | M-00b | Dockerfiles (front, back, API IA) | 1.00 | FS/Bloquant | M-00.04 M-00.10 Socle serveur + front requis |
| M-00b.02 | M-00b | Docker Compose (dev + prod) | 1.00 | FS/Bloquant | M-00b.01 |
| M-00b.03 | M-00b | Configuration Traefik (HTTPS, HSTS) | 1.50 | FS/Bloquant | M-00b.02 Compose doit fonctionner avant Traefik |
| M-00b.04 | M-00b | Pipeline CI (lint, tests, build) | 1.50 | FS/Bloquant | M-00b.02 Compose requis pour env de test |
| M-00b.05 | M-00b | Déploiement automatisé | 1.00 | FS/Bloquant | M-00b.04 M-00b.03 Pipeline CI + Traefik requis |
| M-00b.06 | M-00b | ESLint / Prettier (front + back) | 0.50 | FS/Souple | M-00.04 Peut être configuré très tôt |
| M-00b.07 | M-00b | Audit sécurité initial (OWASP) | 1.00 | FS/Bloquant | M-05.07 M-00.09 RBAC + sécurité fonctionnelle requis |
| M-00b.08 | M-00b | Variables d'environnement (.env) | 0.50 | FS/Bloquant | M-00b.02 |
| M-00b.09 | M-00b | Sauvegardes auto (pg_dump) | 0.50 | FS/Bloquant | M-00.05 M-00b.02 BDD + Compose requis |
| M-00b.10 | M-00b | Logs applicatifs (Winston / Morgan) | 0.50 | FS/Souple | M-00.07 |
| M-00b.11 | M-00b | Procédure de restore et test | 0.50 | FS/Bloquant | M-00b.09 Après sauvegardes en place |
| M-00b.12 | M-00b | Documentation déploiement et runbook | 0.50 | FS/Bloquant | M-00b.05 M-00b.11 Clôture épic socle technique |
| V1 — Should Have |  |  |  |  |  |
| S-01 — KPI pedagogiques enseignant |  |  |  |  |  |
| S-01.01 | S-01 | Définition indicateurs pédagogiques | 0.50 | FS/Bloquant | M-06.06 M-01.04 Données exercices + Leitner requis |
| S-01.02 | S-01 | Maquettes UI dashboard enseignant | 1.00 | FS/Bloquant | S-01.01 Indicateurs définis avant maquettage |
| S-01.03 | S-01 | API agrégation KPI pédagogiques | 1.50 | FS/Bloquant | M-06.06 M-01.06 M-00.05 Scores + sessions Leitner requis |
| S-01.04 | S-01 | Calcul tendances et alertes décrochage | 1.00 | FS/Bloquant | S-01.03 Agrégation KPI requise |
| S-01.05 | S-01 | Gestion droits accès KPI (RBAC ens.) | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.07 S-01.03 RBAC + API KPI requis |
| S-01.06 | S-01 | Dashboard KPI enseignant | 2.00 | FS/Bloquant | S-01.02 S-01.03 Maquettes + API KPI requis |
| S-01.07 | S-01 | Vue détail étudiant (historique) | 1.00 | FS/Bloquant | S-01.06 Dashboard requis |
| S-01.08 | S-01 | Tests fonctionnels KPI pédagogiques | 0.50 | FS/Bloquant | S-01.07 |
| S-01.09 | S-01 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | S-01.08 |
| S-02 — Partage maitrise des KPI personnels |  |  |  |  |  |
| S-02.01 | S-02 | Modèle de consentement partage | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.01 Rôles définis avant le consentement |
| S-02.02 | S-02 | Maquettes UI partage KPI | 0.50 | FS/Bloquant | S-02.01 |
| S-02.03 | S-02 | API gestion du consentement | 1.00 | FS/Bloquant | M-05.07 M-00.05 RBAC + BDD requis |
| S-02.04 | S-02 | Contrôle accès KPI partagés | 1.00 | FS/Bloquant | S-02.03 S-01.05 Consentement + droits requis |
| S-02.05 | S-02 | API ressources pédagogiques CRUD | 1.50 | FS/Bloquant | M-00.08 M-05.07 Upload + RBAC requis |
| S-02.06 | S-02 | Interface étudiant gestion partages | 1.00 | FS/Bloquant | S-02.02 S-02.03 |
| S-02.07 | S-02 | Interface enseignant accès KPI partagés | 0.50 | FS/Bloquant | S-02.04 S-01.06 Dashboard KPI requis |
| S-02.08 | S-02 | Tests fonctionnels consentement | 0.50 | FS/Bloquant | S-02.06 S-02.07 Flux complet requis |
| S-02.09 | S-02 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | S-02.08 |
| S-03 — Groupes classes & plannings collectifs |  |  |  |  |  |
| S-03.01 | S-03 | Définition flux enseignant groupes | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.01 Rôles définis avant conception |
| S-03.02 | S-03 | Maquettes UI tableau de bord groupe | 1.00 | FS/Bloquant | S-03.01 |
| S-03.03 | S-03 | Modèle de données (groupes, membres) | 0.50 | FS/Bloquant | S-03.01 M-00.01 Cohérence schéma BDD global |
| S-03.04 | S-03 | API CRUD groupes classe | 1.50 | FS/Bloquant | S-03.03 M-05.07 M-00.05 Modèle + RBAC + BDD requis |
| S-03.05 | S-03 | API affectation exercices / ressources | 1.50 | FS/Bloquant | S-03.04 M-06.04 S-02.05 Groupes + exercices + ressources requis |
| S-03.06 | S-03 | API KPI de groupe (avancement) | 1.50 | FS/Bloquant | S-03.04 M-01.06 M-06.06 Groupes + données Leitner + exercices |
| S-03.07 | S-03 | Gestion invitations et inscriptions | 1.00 | FS/Bloquant | S-03.04 M-05.04 Groupes + auth requis |
| S-03.08 | S-03 | Tableau de bord enseignant groupes | 2.00 | FS/Bloquant | S-03.02 S-03.06 Maquettes + API KPI groupe requis |
| S-03.09 | S-03 | Interface gestion membres groupe | 0.50 | FS/Bloquant | S-03.07 S-03.08 |
| S-03.10 | S-03 | Tests fonctionnels flux groupe | 0.50 | FS/Bloquant | S-03.08 S-03.09 |
| S-03.11 | S-03 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | S-03.10 |
| S-03.12 | S-03 | Documentation espace enseignant | 0.50 | FS/Souple | S-03.11 |
| S-04 — Gestion etablissements & invitations |  |  |  |  |  |
| S-04.01 | S-04 | Définition périmètre admin | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.01 S-03.01 Rôles + flux enseignant définis avant |
| S-04.02 | S-04 | Maquettes UI espace admin | 1.00 | FS/Bloquant | S-04.01 |
| S-04.03 | S-04 | Modèle données (établissements, logs) | 0.50 | FS/Bloquant | S-04.01 M-00.01 |
| S-04.04 | S-04 | API CRUD établissements et admins | 1.50 | FS/Bloquant | S-04.03 M-05.07 M-00.05 |
| S-04.05 | S-04 | API gestion comptes (activation, rôles) | 1.50 | FS/Bloquant | M-05.07 S-04.04 RBAC + établissements requis |
| S-04.06 | S-04 | API modération de contenu | 1.00 | FS/Bloquant | M-00.08 S-04.05 Upload + gestion comptes requis |
| S-04.07 | S-04 | API pilotage établissement (stats) | 1.50 | FS/Bloquant | S-03.06 S-04.05 KPI groupe + comptes requis |
| S-04.08 | S-04 | Logs activité admin (audit trail) | 1.00 | FS/Souple | S-04.05 M-00b.10 Logs applicatifs requis |
| S-04.09 | S-04 | Interface admin (comptes, actions) | 1.50 | FS/Bloquant | S-04.02 S-04.05 |
| S-04.10 | S-04 | Tableau de bord pilotage établissement | 1.00 | FS/Bloquant | S-04.07 S-04.09 API stats + interface admin requis |
| S-04.11 | S-04 | Tests fonctionnels admin | 0.50 | FS/Bloquant | S-04.09 S-04.10 |
| S-04.12 | S-04 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | S-04.11 |
| S-04.13 | S-04 | Documentation administration | 0.50 | FS/Souple | S-04.12 |
| S-05 — Categorisation par sujets |  |  |  |  |  |
| S-05.01 | S-05 | Définition système de sujets et tags | 0.50 | FS/Souple | M-00.01 Schéma BDD requis pour cohérence |
| S-05.02 | S-05 | Maquettes UI navigation par sujet | 0.50 | FS/Bloquant | S-05.01 |
| S-05.03 | S-05 | API CRUD sujets et tags | 1.00 | FS/Bloquant | M-00.05 BDD requise |
| S-05.04 | S-05 | Association sujets aux entités | 1.00 | FS/Bloquant | S-05.03 M-01.05 M-02.04 M-06.04 Leitner + cartes + exercices requis |
| S-05.05 | S-05 | API recherche cross-contenu par sujet | 1.00 | FS/Bloquant | S-05.04 Associations requis |
| S-05.06 | S-05 | Navigation arborescente par sujet | 1.00 | FS/Bloquant | S-05.02 S-05.05 |
| S-05.07 | S-05 | Composant sélection sujet réutilisable | 0.50 | FS/Souple | S-05.03 Parallélisable avec S-05.06 |
| S-05.08 | S-05 | Tests fonctionnels catégorisation | 0.50 | FS/Bloquant | S-05.06 S-05.07 |
| S-05.09 | S-05 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | S-05.08 |
| S-06 — Interpreteur formules & grandeurs |  |  |  |  |  |
| S-06.01 | S-06 | Benchmark librairie rendu (MathJax/KaTeX) | 0.50 | — | — Aucune (point de depart) Point de départ — choix technique |
| S-06.02 | S-06 | Maquettes UI éditeur formules | 0.50 | FS/Bloquant | S-06.01 Librairie choisie avant maquettage |
| S-06.03 | S-06 | Stockage formules LaTeX en BDD | 0.50 | FS/Bloquant | M-00.05 BDD requise |
| S-06.04 | S-06 | Intégration librairie rendu dans éditeurs | 1.50 | FS/Bloquant | S-06.01 M-02.07 M-06.08 Librairie choisie + éditeurs existants |
| S-06.05 | S-06 | Composant éditeur formule (LaTeX + aperçu) | 1.00 | FS/Bloquant | S-06.04 Intégration librairie requise |
| S-06.06 | S-06 | Tests fonctionnels formules complexes | 0.50 | FS/Bloquant | S-06.05 |
| S-06.07 | S-06 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | S-06.06 |
| S-07 — Moderation minimale |  |  |  |  |  |
| S-07.01 | S-07 | Définition règles de modération | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.01 Rôles définis avant les règles |
| S-07.02 | S-07 | API signalement de contenu | 1.00 | FS/Bloquant | M-05.07 M-00.05 RBAC + BDD requis |
| S-07.03 | S-07 | API actions de modération | 1.00 | FS/Bloquant | S-07.02 S-04.05 Signalements + gestion comptes requis |
| S-07.04 | S-07 | Interface modérateur (file, actions) | 1.00 | FS/Bloquant | S-07.01 S-07.03 |
| S-07.05 | S-07 | Bouton signalement sur tous les contenus | 0.50 | FS/Souple | S-07.02 Parallélisable avec S-07.04 |
| S-07.06 | S-07 | Tests fonctionnels flux modération | 0.50 | FS/Bloquant | S-07.04 S-07.05 |
| S-07.07 | S-07 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | S-07.06 |
| V2 — Could Have |  |  |  |  |  |
| C-01 — Generation automatique Leitner par IA |  |  |  |  |  |
| C-01.01 | C-01 | Spécification prompt génération cartes | 0.50 | FS/Bloquant | M-01.12 Leitner MVP doit être livré |
| C-01.02 | C-01 | Maquettes UI génération Leitner IA | 0.50 | FS/Bloquant | C-01.01 |
| C-01.03 | C-01 | Benchmark et choix modèle LLM | 1.00 | — | — Aucune (point de depart) Recherche indépendante — peut démarrer tôt |
| C-01.04 | C-01 | Service inférence IA (appel LLM, parsing) | 2.00 | FS/Bloquant | C-01.03 M-00.04 LLM choisi + serveur requis |
| C-01.05 | C-01 | Pipeline traitement (PDF, chunking, LLM) | 2.00 | FS/Bloquant | C-01.04 M-00.08 Service IA + upload requis |
| C-01.06 | C-01 | Gestion quotas et budget IA | 1.00 | FS/Bloquant | C-01.04 Service IA requis |
| C-01.07 | C-01 | Stockage cartes générées (en attente) | 0.50 | FS/Bloquant | C-01.05 M-01.05 Pipeline + API Leitner requis |
| C-01.08 | C-01 | Interface génération (upload, paramètres) | 1.00 | FS/Bloquant | C-01.02 C-01.05 |
| C-01.09 | C-01 | Écran révision cartes générées | 1.50 | FS/Bloquant | C-01.07 C-01.08 Stockage + interface génération requis |
| C-01.10 | C-01 | Tests qualité génération | 1.00 | FS/Bloquant | C-01.09 Pertinence et sécurité des sorties |
| C-01.11 | C-01 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | C-01.10 |
| C-02 — Generation automatique exercices par IA |  |  |  |  |  |
| C-02.01 | C-02 | Spécification types exercices générables | 0.50 | FS/Bloquant | M-06.13 C-01.03 Exercices MVP livrés + LLM choisi |
| C-02.02 | C-02 | Maquettes UI génération exercices | 0.50 | FS/Bloquant | C-02.01 |
| C-02.03 | C-02 | Service génération exercices (LLM, parsing) | 2.00 | FS/Bloquant | C-01.04 M-06.04 Service IA + API exercices requis |
| C-02.04 | C-02 | Validation format sortie avant import | 1.00 | FS/Bloquant | C-02.03 |
| C-02.05 | C-02 | Mode dégradé sans IA | 0.50 | FS/Bloquant | C-01.06 Gestion quotas requise |
| C-02.06 | C-02 | Interface génération exercices | 1.00 | FS/Bloquant | C-02.02 C-02.03 |
| C-02.07 | C-02 | Écran révision questions générées | 1.00 | FS/Bloquant | C-02.04 C-02.06 |
| C-02.08 | C-02 | Tests fonctionnels flux génération | 0.50 | FS/Bloquant | C-02.07 |
| C-02.09 | C-02 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | C-02.08 |
| C-03 — Partage ressources pedagogiques |  |  |  |  |  |
| C-03.01 | C-03 | Définition types ressources partageables | 0.50 | FS/Bloquant | S-03.04 Groupes doivent exister |
| C-03.02 | C-03 | Maquettes UI bibliothèque ressources | 0.50 | FS/Bloquant | C-03.01 |
| C-03.03 | C-03 | API partage ressources dans groupe | 1.50 | FS/Bloquant | M-00.08 S-03.04 Upload + groupes requis |
| C-03.04 | C-03 | Contrôle accès ressources par groupe | 0.50 | FS/Bloquant | C-03.03 M-05.07 API partage + RBAC requis |
| C-03.05 | C-03 | Bibliothèque ressources groupe (liste, preview) | 1.00 | FS/Bloquant | C-03.02 C-03.03 |
| C-03.06 | C-03 | Interface upload et partage vers groupes | 0.50 | FS/Bloquant | C-03.04 C-03.05 |
| C-03.07 | C-03 | Tests fonctionnels partage ressources | 0.50 | FS/Bloquant | C-03.06 |
| C-03.08 | C-03 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | C-03.07 |
| C-04 — Chat de groupe |  |  |  |  |  |
| C-04.01 | C-04 | Choix mode (WebSocket vs polling) | 0.50 | FS/Bloquant | S-03.04 Groupes doivent exister |
| C-04.02 | C-04 | Maquettes UI chat groupe | 1.00 | FS/Bloquant | C-04.01 |
| C-04.03 | C-04 | Modèle données (messages, fils) | 0.50 | FS/Bloquant | C-04.01 M-00.01 |
| C-04.04 | C-04 | API messages (envoi, lecture, pagination) | 1.50 | FS/Bloquant | C-04.03 M-00.05 S-03.04 Modèle + groupes requis |
| C-04.05 | C-04 | Fils d'annonces enseignant (broadcast) | 1.00 | FS/Bloquant | C-04.04 M-05.07 API messages + RBAC requis |
| C-04.06 | C-04 | Notifications in-app messages non lus | 0.50 | FS/Souple | C-04.04 |
| C-04.07 | C-04 | Interface chat (messages, saisie, scroll) | 2.00 | FS/Bloquant | C-04.02 C-04.04 |
| C-04.08 | C-04 | Badge notifications non lues | 0.50 | FS/Bloquant | C-04.06 |
| C-04.09 | C-04 | Tests fonctionnels chat | 0.50 | FS/Bloquant | C-04.07 C-04.08 |
| C-04.10 | C-04 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | C-04.09 |
| C-05 — Autocomplétions & suggestions IA |  |  |  |  |  |
| C-05.01 | C-05 | Définition surfaces d'autocomplétion | 0.50 | FS/Bloquant | C-01.04 Service IA requis |
| C-05.02 | C-05 | Service suggestion IA (faible latence) | 1.50 | FS/Bloquant | C-01.04 M-00.04 Service IA + serveur requis |
| C-05.03 | C-05 | Cache des suggestions (coûts IA) | 0.50 | FS/Bloquant | C-05.02 Service suggestion requis |
| C-05.04 | C-05 | Composant autocomplétion (inline, Tab) | 1.00 | FS/Bloquant | C-05.01 C-05.02 |
| C-05.05 | C-05 | Tests fonctionnels (latence, rejet) | 0.50 | FS/Bloquant | C-05.04 |
| C-05.06 | C-05 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | C-05.05 |
| C-06 — Gamification & engagement |  |  |  |  |  |
| C-06.01 | C-06 | Définition système badges (critères) | 0.50 | FS/Bloquant | M-04.08 KPI personnels doivent être livrés |
| C-06.02 | C-06 | Maquettes UI profil gamifié | 0.50 | FS/Bloquant | C-06.01 |
| C-06.03 | C-06 | Moteur badges (event-driven) | 1.50 | FS/Bloquant | M-04.03 M-01.06 M-06.06 KPI + Leitner + exercices requis |
| C-06.04 | C-06 | API badges utilisateur | 0.50 | FS/Bloquant | C-06.03 |
| C-06.05 | C-06 | Affichage badges sur profil et dashboards | 0.50 | FS/Bloquant | C-06.02 C-06.04 |
| C-06.06 | C-06 | Animation déverrouillage badge | 0.50 | FS/Souple | C-06.05 Parallélisable avec C-06.05 |
| C-06.07 | C-06 | Tests fonctionnels attribution badges | 0.50 | FS/Bloquant | C-06.05 C-06.06 |
| C-06.08 | C-06 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | C-06.07 |
| V3 — Won't Have |  |  |  |  |  |
| W-01 — Chatbot generaliste |  |  |  |  |  |
| W-01.01 | W-01 | Étude faisabilité chatbot (coûts, modèle) | 1.00 | FS/Souple | C-01.04 Service IA V2 requis comme base |
| W-01.02 | W-01 | Définition périmètre conversationnel | 0.50 | FS/Bloquant | W-01.01 |
| W-01.03 | W-01 | Maquettes UI chat conversationnel | 1.00 | FS/Bloquant | W-01.02 |
| W-01.04 | W-01 | Service conversationnel (RAG, mémoire) | 3.00 | FS/Bloquant | C-01.04 M-00.04 Service IA + serveur requis |
| W-01.05 | W-01 | Modération automatique réponses | 1.00 | FS/Bloquant | W-01.04 |
| W-01.06 | W-01 | API conversations (historique, RGPD) | 1.00 | FS/Bloquant | W-01.04 M-00.05 |
| W-01.07 | W-01 | Interface chat streaming (markdown rendu) | 2.00 | FS/Bloquant | W-01.03 W-01.04 |
| W-01.08 | W-01 | Historique conversations (liste, reprise) | 0.50 | FS/Bloquant | W-01.06 W-01.07 |
| W-01.09 | W-01 | Tests qualité réponses et sécurité | 1.00 | FS/Bloquant | W-01.07 W-01.08 |
| W-01.10 | W-01 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | W-01.09 |
| W-02 — Resultats scolaires officiels |  |  |  |  |  |
| W-02.01 | W-02 | Étude juridique (RGPD données scolaires) | 1.00 | — | — Aucune (point de depart) Étude préalable indépendante |
| W-02.02 | W-02 | Étude technique (ENT, formats, protocoles) | 1.00 | FS/Bloquant | W-02.01 Conformité juridique avant technique |
| W-02.03 | W-02 | Connecteur ENT (OAuth, bulletins, synchro) | 3.00 | FS/Bloquant | W-02.02 M-05.05 Étude technique + JWT requis |
| W-02.04 | W-02 | Stockage sécurisé données scolaires | 1.50 | FS/Bloquant | W-02.03 M-00.05 Connecteur + BDD requis |
| W-02.05 | W-02 | Interface consultation résultats | 1.50 | FS/Bloquant | W-02.03 |
| W-02.06 | W-02 | Tests conformité RGPD | 1.00 | FS/Bloquant | W-02.04 W-02.05 Critique — données sensibles |
| W-02.07 | W-02 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | W-02.06 |
| W-03 — Centre d'aide & tutoriels complets |  |  |  |  |  |
| W-03.01 | W-03 | Définition arborescence centre d'aide | 0.50 | — | — Aucune (point de depart) Conception éditoriale — indépendant |
| W-03.02 | W-03 | Maquettes UI centre d'aide | 1.00 | FS/Bloquant | W-03.01 |
| W-03.03 | W-03 | CMS minimal articles d'aide (Markdown) | 1.50 | FS/Bloquant | M-00.04 M-00.05 Socle serveur + BDD requis |
| W-03.04 | W-03 | API recherche full-text articles | 1.00 | FS/Bloquant | W-03.03 CMS requis |
| W-03.05 | W-03 | Centre d'aide (navigation, recherche) | 1.50 | FS/Bloquant | W-03.02 W-03.04 |
| W-03.06 | W-03 | Aide contextuelle inline | 0.50 | FS/Souple | W-03.03 CMS requis |
| W-03.07 | W-03 | Tests fonctionnels (recherche, navigation) | 0.50 | FS/Bloquant | W-03.05 W-03.06 |
| W-03.08 | W-03 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | W-03.07 |
| W-04 — Tutorat inter-etudiants |  |  |  |  |  |
| W-04.01 | W-04 | Définition modèle mise en relation | 0.50 | FS/Bloquant | M-05.04 Auth requise |
| W-04.02 | W-04 | Maquettes UI recherche tuteur | 1.00 | FS/Bloquant | W-04.01 |
| W-04.03 | W-04 | API offres de tutorat (CRUD, matching) | 1.50 | FS/Bloquant | M-05.07 M-00.05 RBAC + BDD requis |
| W-04.04 | W-04 | Système prise de RDV et notifications | 1.00 | FS/Bloquant | W-04.03 M-03.05 API offres + notifications requis |
| W-04.05 | W-04 | Interface recherche et contact tuteur | 1.50 | FS/Bloquant | W-04.02 W-04.03 |
| W-04.06 | W-04 | Tableau de bord tuteur (sessions, dispos) | 1.00 | FS/Bloquant | W-04.04 W-04.05 |
| W-04.07 | W-04 | Tests fonctionnels tutorat | 0.50 | FS/Bloquant | W-04.05 W-04.06 |
| W-04.08 | W-04 | Revue de code & merge | 0.50 | FS/Bloquant | W-04.07 |