Faisabilité & risques - MyMemoMaster

Livrable de cadrage

| Projet | MyMemoMaster |
| --- | --- |
| Version | v1.1 |
| Date | 02/04/2026 |
| Auteur | Macabiau Frédéric |
| Statut | En revue |
| Référence | Harmonisé avec le MVP recentré |

Évaluer la faisabilité réelle du projet sur les plans technique, humain et financier, puis identifier les risques majeurs et les conditions de réussite.

# 1. Faisabilité technique

| Technologies principales | Application web JavaScript / TypeScript, base relationnelle PostgreSQL. |
| --- | --- |
| Langages / frameworks | Front : Vue.js ; Back : Node.js / Express ; IA : services dédiés ; BDD : PostgreSQL. |
| Infrastructure | VPS, Docker, Traefik, Git, Odoo pour la gestion projet. |
| Dépendances externes | APIs IA externes selon les cas d'usage ; hébergement et services techniques tiers. |

| Compétences acquises | Développement web JS, usage de Vue / Express, Docker, Git. |
| --- | --- |
| Compétences à renforcer | Gestion de projet, sécurité RGPD, observabilité, qualité logicielle, maîtrise des coûts IA. |
| Ressources disponibles | Code existant, README, documents projet, benchmark d'architecture, veille technique. |

Plateforme fiable et exploitable 24/7 sur une infrastructure raisonnable.

Protection des données personnelles, KPI et contenus utilisateurs.

Compatibilité avec un déploiement Docker sur serveur Linux.

Conformité RGPD et limitation des abus.

Conclusion technique : faisable avec montée en compétences.

# 2. Faisabilité humaine

| Nombre de personnes impliquées | 13 |
| --- | --- |
| Rôles identifiés | Chef de projet, lead tech, développeurs, UX/UI, expert IA, sysadmin/DevOps, marketing/produit. |
| Niveau d'expérience global | Majoritairement junior. |
| Mode de travail | Équipe projet |
| Méthodologie | Kanban |
| Outils de collaboration | Odoo, Git, documentation projet |
| Disponibilité moyenne | Environ 1 jour toutes les 3 semaines par personne |

Temps disponible limité et charge forte sur les rôles clés.

Bus factor faible sur plusieurs domaines critiques.

Projet étudiant sur plusieurs années, donc risque de rotation et de désengagement.

Conclusion humaine : faisable avec ajustements organisationnels.

# 3. Faisabilité financière

| Durée estimée du projet | 2 à 4 ans |
| --- | --- |
| Horizon d'exploitation | À partir de 2027 |
| Modèle économique envisagé | Freemium étudiant + offre établissement |
| Coûts techniques identifiés | Nom de domaine ~1,75 EUR / mois, serveur ~25 EUR / mois, coûts IA variables. |
| Coûts humains estimés | Temps bénévole / étudiant, modération et vérification établissement à prévoir. |
| Autres coûts | Formation, communication, éventuels outils complémentaires. |
| Budget disponible | Environ 100 EUR / mois |
| Financement actuel | Financement personnel |
| Autres sources potentielles | Abonnements établissement, aides EdTech, partenariats |

Conclusion financière : faisabilité conditionnelle.

# 4. Analyse stratégique (SWOT)

| Forces | Faiblesses | Opportunités | Menaces |
| --- | --- | --- | --- |
| Positionnement clair sur révision + organisation + suivi ; méthodes pédagogiques reconnues ; architecture déjà pensée. | Périmètre naturellement ambitieux ; équipe junior ; dépendance à quelques profils clés ; budget limité. | Besoin réel sur le post-bac ; acceptation croissante d'outils IA ; potentiel B2B établissement. | Concurrence forte ; risques RGPD ; coûts IA ; adoption faible si l'UX est trop lourde. |

# 5. Risques majeurs

| ID | Risque | Catégorie | Impact | Prob. | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Sécurité / RGPD insuffisants | Technique | Majeur | Probable | RBAC, minimisation, audit logs, politiques de rétention. |
| R2 | IA de correction peu fiable | Technique | Majeur | Probable | Garde-fous, journalisation, évaluations et quotas. |
| R3 | Pannes / indisponibilités | Technique | Majeur | Modéré | Monitoring, sauvegardes, tests de restauration, stratégie de déploiement. |
| R4 | Perte / corruption de données | Technique | Catastrophique | Modéré | Backups, staging, migrations prudentes, contraintes DB. |
| R5 | Sous-estimation de la charge | Humain / pilotage | Majeur | Probable | MVP strict, timeboxing, backlog unique, gestion des changements. |
| R6 | Dépendance à quelques personnes clés | Humain | Majeur | Probable | Documentation, pair review, ownership par modules. |
| R7 | Coûts IA supérieurs au budget | Financier | Majeur | Probable | Budget plafond, quotas, cache, mode dégradé. |
| R8 | Adoption faible | Produit / marché | Modéré | Modéré | Tests utilisateurs, itérations UX, focus sur 1-2 cas d'usage forts. |
| R9 | Non-conformité accessibilité | Qualité / réglementaire | Modéré | Probable | Parcours clavier, contrastes, audits et correctifs. |
| R10 | Concurrence et dispersion du produit | Marché / stratégie | Modéré | Modéré | Différenciation claire, arbitrages de périmètre. |

# 6. Synthèse faisabilité et risques

| Axe | Niveau | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Faisabilité technique | Élevée | Architecture cohérente et technologies connues, avec besoin de consolidation sur qualité, sécurité et observabilité. |
| Faisabilité humaine | Moyenne | Projet faisable si le périmètre est tenu et la disponibilité réelle prise en compte. |
| Faisabilité financière | Moyenne | Infra de base couverte ; incertitude plus forte sur montée en charge et coûts IA. |
| Risques globaux | Modérés | Les principaux risques sont identifiés et peuvent être réduits par un MVP strict. |

# 7. Décisions et recommandations

Décision : lancement du projet validé avec ajustements.

Conserver un MVP strictement centré sur la valeur étudiante avant d'élargir au B2B.

Mettre en place dès le départ des garde-fous : quotas IA, journalisation, sauvegardes, RBAC et règles de confidentialité claires.

Prévoir des tests utilisateurs rapides pour éviter une UX trop lourde.

Tracer les arbitrages de périmètre dans un decision log.