## Planning date
PLANNING DATE - MyMemoMaster ¦ durees "dev junior", calendrier condense sur un an
Equipe : 3 jours travailles (mardi/mercredi/jeudi) toutes les 3 semaines, du 07/10/2025 au 18/06/2026. Au-dela : reaffectation au chef de projet seul, a taux plein (lignes surlignees).
Sprint | Cycle | Membre | Role | Fonctionnalite | Tache | JH planifie | JH junior | Ecart | Debut | Fin | Reaffectee depuis
Sprint 1 | C1 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Analyse concurrentielle (Anki, Quizlet, Notion) + définition cibles | 1.5 | 2 | 0.5 | 2025-10-07 | 2025-10-08
Sprint 1 | C1 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Veille et benchmark modèles LLM (GPT-4, Mistral, Claude) | 1 | 1.5 | 0.5 | 2025-10-07 | 2025-10-08
Sprint 1 | C1 | Anthony Lalba | Lead Tech | M-00 | Configuration Express/Node.js + ESLint/Prettier front & back | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-07 | 2025-10-09
Sprint 1 | C1 | Clélia Potorel | Créa/Design | M-05 | Maquettes UI : onboarding, connexion, profil utilisateur | 1.5 | 2 | 0.5 | 2025-10-07 | 2025-10-08
Sprint 1 | C1 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 1 : coordination équipe, backlog, rituels Scrum | 0.5 | 1 | 0.5 | 2025-10-07 | 2025-10-07
Sprint 1 | C1 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | M-00 | Connexion PostgreSQL : migrations, seeds, gestion erreurs | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-07 | 2025-10-09
Sprint 1 | C1 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | IA | Architecture service IA (FastAPI/Python) — scaffold du projet | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-07 | 2025-10-09
Sprint 1 | C1 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | M-00 | Validation des entrées (Joi/Zod) + sécurité (CORS, rate limit) | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-07 | 2025-10-09
Sprint 1 | C1 | Isra Guesmi | Expert IA | IA | POC intégration LLM — premier appel API et parsing réponse | 2 | 3.5 | 1.5 | 2025-10-07 | 2025-10-28
Sprint 1 | C1 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | M-05 | Gestion tokens JWT (access + refresh) + reset mot de passe | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-07 | 2025-10-09
Sprint 1 | C1 | Lena Ricard | Dev Full Stack | M-05 | Inscription et connexion utilisateur (Bcrypt + JWT) | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-07 | 2025-10-09
Sprint 1 | C1 | Valentin Carles | SysAdmin | DEV-LOCAL | Setup environnement local dev : Docker Compose, .env, seeds | 1.5 | 2.5 | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-09
Sprint 2 | C1 | Achouak Dairak | Expert IA | C-01 | Prompt engineering : correction nuancée (embeddings sémantiques) | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-08 | 2025-10-29
Sprint 2 | C1 | Abel Giroud | Expert en marketing | Landing | Rédaction contenu landing page (hero, features, CTA, copywriting) | 1.5 | 2 | 0.5 | 2025-10-09 | 2025-10-29
Sprint 2 | C1 | Clélia Potorel | Créa/Design | Landing | Design landing page : wireframes + charte graphique | 1.5 | 2 | 0.5 | 2025-10-09 | 2025-10-29
Sprint 2 | C1 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 2 : revue backlog, reporting, ajustements | 0.5 | 1 | 0.5 | 2025-10-09 | 2025-10-28
Sprint 2 | C1 | Valentin Carles | SysAdmin | DEV-VPS | Déploiement VPS Hostinger : Docker Engine, accès SSH, domaine, HTTPS | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-09 | 2025-10-30
Sprint 2 | C2 | Anthony Lalba | Lead Tech | M-05 | Revue architecture Auth + merge branche socle | 0.5 | 1 | 0.5 | 2025-10-28 | 2025-10-29
Sprint 2 | C2 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | M-05 | Middleware RBAC (contrôle par rôle) + guards Vue Router | 1 | 2 | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29
Sprint 2 | C2 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | C-01 | Pipeline traitement IA : PDF → chunking → appel LLM | 2 | 4 | 2 | 2025-10-28 | 2025-11-18
Sprint 2 | C2 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | M-00 | Configuration Axios + couche API front + Pinia stores | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-28 | 2025-10-30
Sprint 2 | C2 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | M-05 | Gestion sessions et déconnexion + tests unitaires auth | 1 | 2 | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-30
Sprint 2 | C2 | Lena Ricard | Dev Full Stack | M-05 | Pages connexion / inscription / reset + page profil | 1 | 2 | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-30
Sprint 3 | C2 | Anthony Lalba | Lead Tech | M-00b | Audit sécurité initial (OWASP) + documentation API (Swagger) | 1 | 2.5 | 1.5 | 2025-10-29 | 2025-11-19
Sprint 3 | C2 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 3 : démo socle technique, retours, priorisation | 0.5 | 1 | 0.5 | 2025-10-29 | 2025-10-30
Sprint 2 | C2 | Isra Guesmi | Expert IA | C-01 | Service inférence IA : appel LLM + parsing réponse structurée | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-29 | 2025-11-19
Sprint 3 | C2 | Abel Giroud | Expert en marketing | Landing | Intégration landing page (HTML/CSS) + formulaire waitlist + SEO | 1.5 | 2.5 | 1 | 2025-10-30 | 2025-11-20
Sprint 3 | C2 | Achouak Dairak | Expert IA | C-01 | Correction full IA (LLM sans correction humaine) — POC validé | 2 | 3.5 | 1.5 | 2025-10-30 | 2025-12-09
Sprint 3 | C2 | Clélia Potorel | Créa/Design | M-01 | Maquettes UI : boîtes de Leitner (1→5) et player session révision | 1 | 1.5 | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-11-19
Sprint 3 | C2 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | M-00b | Pipeline CI : lint, tests, build (GitHub Actions) | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-30 | 2025-11-19
Sprint 3 | C2 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | M-01 | Moteur de répétition espacée (algorithme Leitner) + API CRUD | 2 | 4 | 2 | 2025-10-30 | 2025-12-09
Sprint 3 | C2 | Lena Ricard | Dev Full Stack | M-05 | Tests intégration API (Supertest) + couverture auth complète | 1 | 2 | 1 | 2025-10-30 | 2025-11-19
Sprint 3 | C2 | Valentin Carles | SysAdmin | DEV-VPS | CI/CD vers VPS Hostinger : pipeline GitHub Actions → deploy auto | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-10-30 | 2025-11-20
Sprint 4 | C3 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 4 : revue priorisation MoSCoW, risques | 0.5 | 1 | 0.5 | 2025-11-18 | 2025-11-19
Sprint 3 | C3 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | M-00b | Logs applicatifs (Winston/Morgan) + sauvegardes auto (pg_dump) | 1 | 2 | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19
Sprint 4 | C3 | Clélia Potorel | Créa/Design | M-02 | Maquettes UI : canvas cartes mentales (nœuds, branches, styles) | 1 | 1.5 | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-12-09
Sprint 3 | C3 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | IA | Gestion quotas et budget IA + monitoring appels LLM | 1 | 2 | 1 | 2025-11-19 | 2025-11-20
Sprint 3 | C3 | Isra Guesmi | Expert IA | C-01 | Tests qualité IA : métriques pertinence, cohérence, latence | 1 | 1.5 | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-11-20
Sprint 4 | C3 | Lena Ricard | Dev Full Stack | M-06 | API CRUD exercices/questions + moteur correction binaire | 2 | 4 | 2 | 2025-11-19 | 2025-12-11
Sprint 4 | C3 | Anthony Lalba | Lead Tech | M-00 | Documentation schéma BDD finalisé + revue code M-01 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-20 | 2025-12-10
Sprint 5 | C3 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 5 : démo intermédiaire équipe, ajustements | 0.5 | 1 | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-12-09
Sprint 4 | C3 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | M-01 | API session de révision + tableau de bord maîtrise Leitner | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-11-20 | 2025-12-10
Sprint 4 | C3 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | M-02 | API CRUD cartes mentales + persistance JSON/BDD des graphes | 2 | 4 | 2 | 2025-11-20 | 2025-12-11
Sprint 4 | C3 | Valentin Carles | SysAdmin | DEV-VPS | Monitoring VPS Hostinger : dashboard CPU/RAM, alertes email/Slack | 1 | 1.5 | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-12-09
Sprint 4 | C4 | Abel Giroud | Expert en marketing | Landing | SEO landing page : balises meta, sitemap, Google Search Console | 1 | 1.5 | 0.5 | 2025-12-09 | 2025-12-10
Sprint 5 | C4 | Clélia Potorel | Créa/Design | Design | Charte graphique complète (couleurs, typographies, icônes) | 1.5 | 2 | 0.5 | 2025-12-09 | 2025-12-11
Sprint 4 | C4 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | C-02 | Génération automatique de flashcards depuis un cours (POC) | 2 | 4 | 2 | 2025-12-09 | 2025-12-30
Sprint 4 | C4 | Isra Guesmi | Expert IA | C-01 | Intégration IA dans pipeline exercices (correction nuancée) | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-12-09 | 2025-12-30
Sprint 4 | C4 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | M-03 | API CRUD tâches & échéances + système rappels (BullMQ) | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-12-09 | 2025-12-30
Sprint 4 | C4 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Architecture service IA v2 : séparation inférence / pipeline | 1.5 | 2.5 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-30
Sprint 5 | C4 | Anthony Lalba | Lead Tech | M-01 | Revue code M-01 / M-02 — merge et validation architecture | 0.5 | 1 | 0.5 | 2025-12-10 | 2025-12-11
Sprint 6 | C4 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 6 : revue livraison MVP, ajustement planning | 0.5 | 1 | 0.5 | 2025-12-10 | 2025-12-11
Sprint 5 | C4 | Valentin Carles | SysAdmin | PREPROD-K8S | Init cluster K8s Infomaniak préprod : namespaces, RBAC, secrets | 2 | 4 | 2 | 2025-12-10 | 2025-12-31
Sprint 5 | C4 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Stratégie réseaux sociaux + création comptes officiels + calendrier | 1 | 1.5 | 0.5 | 2025-12-11 | 2025-12-31
Sprint 6 | C4 | Anthony Lalba | Lead Tech | M-02 | Revue code M-02 / M-03 + documentation technique composants | 1 | 2 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-31
Sprint 5 | C4 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | M-01 | Interface Leitner (5 boîtes) + player session révision | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-12-11 | 2025-12-31
Sprint 5 | C4 | Lena Ricard | Dev Full Stack | M-02 | Panneau de configuration (styles nœuds) + navigation par matière | 1.5 | 3 | 1.5 | 2025-12-11 | 2026-01-01
Sprint 6 | C5 | Clélia Potorel | Créa/Design | Design | Design system complet : composants Figma (boutons, cartes, nav) | 2 | 3 | 1 | 2025-12-30 | 2026-01-20
Sprint 5 | C5 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | M-02 | Composant canvas interactif (drag, zoom, connexions nœuds) | 3.5 | 7 | 3.5 | 2025-12-30 | 2026-02-10
Sprint 5 | C5 | Isra Guesmi | Expert IA | IA | Optimisation prompts LLM + réduction latence inférence | 1.5 | 2.5 | 1 | 2025-12-30 | 2026-01-20
Sprint 5 | C5 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | M-03 | Calcul charge révision + priorisation tâches + intégration rappels | 1 | 2 | 1 | 2025-12-30 | 2026-01-01
Sprint 6 | C5 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Plan de lancement MVP : communication, recrutement beta testeurs | 1.5 | 2 | 0.5 | 2025-12-31 | 2026-01-20
Sprint 5 | C5 | Achouak Dairak | Expert IA | C-02 | Génération automatique de flashcards depuis PDF importé | 2 | 3.5 | 1.5 | 2025-12-31 | 2026-01-22
Sprint 7 | C5 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 7 : démo stakeholders, collecte retours priorisés | 0.5 | 1 | 0.5 | 2025-12-31 | 2025-12-31
Sprint 5 | C5 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | C-01 | Intégration IA dans player : suggestions de révision automatiques | 2 | 3.5 | 1.5 | 2025-12-31 | 2026-01-21
Sprint 7 | C5 | Anthony Lalba | Lead Tech | M-04 | Revue code M-04 / M-06 + documentation algo Leitner | 1 | 2 | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-21
Sprint 6 | C5 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | M-01 | Tests unitaires moteur répétition + tests fonctionnels session | 1 | 2 | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-20
Sprint 6 | C5 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | M-04 | Dashboard étudiant : graphiques KPI + widget suggestions révision | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-01-01 | 2026-01-22
Sprint 6 | C5 | Lena Ricard | Dev Full Stack | M-06 | Éditeur d'exercice + player questionnaire + écran résultats | 2 | 5 | 3 | 2026-01-01 | 2026-02-11
Sprint 6 | C5 | Valentin Carles | SysAdmin | PREPROD-K8S | Déploiement app sur K8s préprod : Helm charts, Ingress, TLS | 2 | 4 | 2 | 2026-01-01 | 2026-01-22
Sprint 8 | C6 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 8 : arbitrage périmètre fonctionnalités établissement | 0.5 | 1 | 0.5 | 2026-01-20 | 2026-01-21
Sprint 6 | C6 | Isra Guesmi | Expert IA | C-01 | Correction full IA production-ready + tests charge inférence | 2 | 3.5 | 1.5 | 2026-01-20 | 2026-02-10
Sprint 7 | C6 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Rédaction FAQ utilisateur + documentation onboarding in-app | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-01-21 | 2026-02-10
Sprint 8 | C6 | Anthony Lalba | Lead Tech | M-00b | Audit sécurité final (OWASP checklist) + corrections identifiées | 1 | 2.5 | 1.5 | 2026-01-21 | 2026-02-11
Sprint 7 | C6 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | M-03 | Vue calendrier interactif + liste to-do (tri, filtre, marquage) | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-01-21 | 2026-02-10
Sprint 6 | C6 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | C-02 | Génération de plans de révision personnalisés (IA) | 1.5 | 2.5 | 1 | 2026-01-21 | 2026-02-10
Sprint 7 | C6 | Clélia Potorel | Créa/Design | S-01 | Maquettes UI : dashboard enseignant + espace groupe classe | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-01-22 | 2026-02-10
Sprint 9 | C6 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 9 : démo MVP complète, collecte retours utilisateurs | 0.5 | 1 | 0.5 | 2026-01-22 | 2026-02-10
Sprint 7 | C6 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | S-01 | API agrégation KPI pédagogiques + calcul alertes décrochage | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-01-22 | 2026-02-12
Sprint 8 | C7 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Préparation supports de présentation MVP (slides démo produit) | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-12
Sprint 6 | C7 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Documentation API IA (endpoints, formats, exemples d'appels) | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-11
Sprint 7 | C7 | Valentin Carles | SysAdmin | PREPROD-K8S | Pipeline CI/CD vers K8s préprod : GitHub Actions + kubectl apply | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-02-10 | 2026-02-12
Sprint 9 | C7 | Anthony Lalba | Lead Tech | S-01 | Revue code S-01 / S-05 + merge + documentation architecture v1 | 1 | 2 | 1 | 2026-02-11 | 2026-03-03
Sprint 8 | C7 | Clélia Potorel | Créa/Design | S-05 | Maquettes UI : navigation par sujet + vue ressources partagées | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-02-11 | 2026-02-12
Sprint 10 | C7 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 10 : revue risques, mise à jour registre | 0.5 | 1 | 0.5 | 2026-02-11 | 2026-02-12
Sprint 8 | C7 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | S-01 | Dashboard KPI enseignant + vue détail étudiant (historique) | 2 | 4 | 2 | 2026-02-11 | 2026-03-04
Sprint 7 | C7 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | C-02 | Intégration IA dans dashboard : suggestions personnalisées | 2 | 3.5 | 1.5 | 2026-02-11 | 2026-03-04
Sprint 6 | C7 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | M-02 | Sauvegarde auto cartes mentales + gestion conflits + tests front | 1 | 2 | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12
Sprint 7 | C7 | Isra Guesmi | Expert IA | C-01 | Intégration IA dans player : correction nuancée en temps réel | 2 | 3.5 | 1.5 | 2026-02-11 | 2026-03-04
Sprint 9 | C7 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Plan onboarding : séquence email automatisée + tutoriel in-app | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-02-12 | 2026-03-04
Sprint 7 | C7 | Achouak Dairak | Expert IA | C-01 | Tests qualité génération IA + benchmark vs correction manuelle | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-02-12 | 2026-03-03
Sprint 8 | C7 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | S-06 | Rendu formules mathématiques (KaTeX) + support pièces jointes | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-02-12 | 2026-03-05
Sprint 7 | C7 | Lena Ricard | Dev Full Stack | M-03 | Tests fonctionnels M-03 (échéances, rappels) + M-04 (KPI) | 1 | 2 | 1 | 2026-02-12 | 2026-03-04
Sprint 9 | C8 | Clélia Potorel | Créa/Design | S-02 | Maquettes UI : partage KPI + tableau de bord groupe classe | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-04
Sprint 11 | C8 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 11 : préparation démo finale élargie | 0.5 | 1 | 0.5 | 2026-03-03 | 2026-03-04
Sprint 7 | C8 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | M-04 | API agrégation KPI personnels + calcul tendances régularité | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-03-03 | 2026-03-05
Sprint 8 | C8 | Valentin Carles | SysAdmin | PREPROD-K8S | Observabilité K8s préprod : Prometheus + Grafana + alertes | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-03-03 | 2026-03-05
Sprint 8 | C8 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Évaluation modèle IA : précision, coût par requête, latence cible | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-03-04 | 2026-03-05
Sprint 10 | C8 | Anthony Lalba | Lead Tech | S-02 | Revue code S-02 / S-03 + documentation technique finale v1 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-24
Sprint 8 | C8 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | C-02 | Intégration IA : génération de résumés de cours automatiques | 2 | 3.5 | 1.5 | 2026-03-04 | 2026-03-25
Sprint 8 | C8 | Lena Ricard | Dev Full Stack | S-05 | API CRUD sujets et tags + association sujets aux entités | 1 | 2 | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-24
Sprint 10 | C8 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Analyse retours beta testeurs + itérations prioritaires | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-03-05 | 2026-03-24
Sprint 10 | C8 | Clélia Potorel | Créa/Design | S-03 | Maquettes UI : tableau de bord groupe + affectation contenu | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-03-05 | 2026-03-24
Sprint 12 | C8 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 12 : revue qualité globale, validation périmètre MVP | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-03-05 | 2026-03-25
Sprint 9 | C8 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | S-02 | API gestion consentement partage + contrôle accès KPI partagés | 1 | 2 | 1 | 2026-03-05 | 2026-03-24
Sprint 8 | C8 | Isra Guesmi | Expert IA | IA | Optimisation pipeline IA : cache embeddings, batch processing | 1.5 | 2.5 | 1 | 2026-03-05 | 2026-03-26
Sprint 9 | C8 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | S-06 | Export PDF rapport progression + import/export cartes (JSON/CSV) | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-03-05 | 2026-03-26
Sprint 9 | C9 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Tests IA préprod : stabilité sur données réelles, cohérence | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-03-24 | 2026-03-25
Sprint 11 | C9 | Anthony Lalba | Lead Tech | QA | Plan de tests de recette complet (scénarios, critères DoD) | 1 | 2 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-26
Sprint 8 | C9 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | S-01 | Gestion droits accès KPI enseignant (RBAC) + tests fonctionnels | 1 | 2 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25
Sprint 9 | C9 | Lena Ricard | Dev Full Stack | S-05 | API recherche cross-contenu par sujet + navigation arborescente | 1 | 2 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-26
Sprint 9 | C9 | Valentin Carles | SysAdmin | PROD-K8S | Init cluster K8s prod Infomaniak : namespaces, RBAC, NetworkPolicy | 2 | 4 | 2 | 2026-03-24 | 2026-04-14
Sprint 11 | C9 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Création contenus réseaux sociaux (visuels, posts lancement) | 1.5 | 2 | 0.5 | 2026-03-25 | 2026-04-14
Sprint 11 | C9 | Clélia Potorel | Créa/Design | S-06 | Finalisation UI enrichissements (formules, PDF, export rapport) | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-03-25 | 2026-04-14
Sprint 10 | C9 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | S-03 | API CRUD groupes classe + invitations membres (email + lien) | 2 | 4 | 2 | 2026-03-25 | 2026-04-15
Sprint 10 | C9 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Évaluation finale IA : métriques précision, rappel, coût réel | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-03-26 | 2026-04-14
Sprint 9 | C9 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | C-02 | Intégration IA dans dashboard enseignant (alertes intelligentes) | 1.5 | 2.5 | 1 | 2026-03-26 | 2026-04-15
Sprint 9 | C9 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | S-02 | API ressources pédagogiques CRUD + espace partage contenu | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-03-26 | 2026-04-15
Sprint 9 | C9 | Isra Guesmi | Expert IA | C-02 | Génération automatique de flashcards depuis PDF importé (v2) | 2 | 3.5 | 1.5 | 2026-03-26 | 2026-04-16
Sprint 10 | C9 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | S-06 | Notifications push (Web Push API) + tests fonctionnels enrichis | 1 | 2 | 1 | 2026-03-26 | 2026-04-15
Sprint 10 | C9 | Lena Ricard | Dev Full Stack | S-04 | Affectation contenus à un groupe + espace ressources partagées | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-03-26 | 2026-04-16
Sprint 11 | C10 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Optimisation prompts finaux + réduction coût par requête | 1.5 | 2.5 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-05
Sprint 12 | C10 | Anthony Lalba | Lead Tech | QA | Recette technique : smoke tests prod + optimisation CI/CD (cache) | 1 | 2 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-16
Sprint 12 | C10 | Clélia Potorel | Créa/Design | Design | Corrections UX post-tests utilisateurs + design system final | 1.5 | 2 | 0.5 | 2026-04-14 | 2026-04-16
Sprint 13 | C10 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Suivi sprint 13 : consolidation livrables, go/no-go livraison | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-04-14 | 2026-04-15
Sprint 12 | C10 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Préparation kit presse + CP lancement + stratégie de diffusion | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-04-15 | 2026-04-16
Sprint 10 | C10 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | C-02 | Intégration IA : suggestions personnalisées basées sur historique | 2 | 3.5 | 1.5 | 2026-04-15 | 2026-05-06
Sprint 11 | C10 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | Perf | Tests de charge app (k6/Locust) + optimisation requêtes lentes | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-04-15 | 2026-05-06
Sprint 10 | C10 | Valentin Carles | SysAdmin | PROD-K8S | Déploiement app sur K8s prod : Helm charts, Ingress, cert-manager | 2 | 4 | 2 | 2026-04-15 | 2026-05-06
Sprint 13 | C10 | Anthony Lalba | Lead Tech | Doc | Documentation technique complète : README, Wiki, runbook ops | 1.5 | 2.5 | 1 | 2026-04-16 | 2026-05-07
Sprint 11 | C10 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | QA | Tests E2E parcours étudiant complet (Playwright) | 2 | 4 | 2 | 2026-04-16 | 2026-05-07
Sprint 10 | C10 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | S-03 | Gestion droits enseignant sur groupe + tableau de bord groupe | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-04-16 | 2026-05-06
Sprint 11 | C10 | Lena Ricard | Dev Full Stack | QA | Audit accessibilité (WCAG AA) + corrections UX post-audit | 1 | 2 | 1 | 2026-04-16 | 2026-05-06
Sprint 13 | C11 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Stratégie de monétisation (freemium/premium) + projection ROI | 1.5 | 2 | 0.5 | 2026-05-05 | 2026-05-07
Sprint 13 | C11 | Clélia Potorel | Créa/Design | Design | Illustrations et assets marketing finaux (logo, screenshots) | 1.5 | 2 | 0.5 | 2026-05-05 | 2026-05-07
Sprint 14 | C11 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Revue finale périmètre livrable, validation go prod | 0.5 | 1 | 0.5 | 2026-05-05 | 2026-05-06
Sprint 10 | C11 | Isra Guesmi | Expert IA | IA | Rédaction documentation IA : architecture, choix modèle, métriques | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-05-05 | 2026-05-06
Sprint 12 | C11 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Tests qualité IA sur données production : précision, cohérence | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-05-06 | 2026-05-07
Sprint 12 | C11 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | M-00b | Mise en place monitoring app (Prometheus/Grafana) + alertes | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-05-06 | 2026-05-27
Sprint 14 | C11 | Anthony Lalba | Lead Tech | Doc | Revue code finale avant gel + Swagger API mis à jour v1.0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-05-07 | 2026-05-27
Sprint 15 | C11 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Finalisation livrables projet, archivage documentation | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-05-07 | 2026-05-26
Sprint 11 | C11 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | IA | Tests charge service IA : stabilité, quota, latence sous charge | 1.5 | 2.5 | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-27
Sprint 11 | C11 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | QA | Tests E2E parcours enseignant + correction bugs bloquants | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-05-07 | 2026-05-27
Sprint 11 | C11 | Isra Guesmi | Expert IA | IA | Documentation IA finale : guide intégration + exemples réponses | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-05-07 | 2026-05-26
Sprint 12 | C11 | Lena Ricard | Dev Full Stack | QA | Rapport de tests complet (unitaires, E2E, charge, accessibilité) | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-05-07 | 2026-05-26
Sprint 11 | C11 | Valentin Carles | SysAdmin | PROD-K8S | Pipeline CI/CD vers K8s prod : GitHub Actions + helm upgrade | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-05-07 | 2026-05-27
Sprint 14 | C12 | Abel Giroud | Expert en marketing | Landing | Publication landing page + première campagne d'acquisition | 1.5 | 2 | 0.5 | 2026-05-26 | 2026-05-28
Sprint 13 | C12 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Sécurisation service IA prod (auth API key, rate limit, HTTPS) | 1 | 2 | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-28
Sprint 14 | C12 | Clélia Potorel | Créa/Design | Design | Export assets finaux (logos, screenshots, vidéo démo produit) | 1.5 | 2 | 0.5 | 2026-05-26 | 2026-05-28
Sprint 12 | C12 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | QA | Correction bugs bloquants sprint 11 + gel fonctionnel MVP | 1.5 | 2.5 | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-28
Sprint 12 | C12 | Isra Guesmi | Expert IA | IA | Runbook ops service IA : incidents, rollback, mise à jour modèle | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-05-26 | 2026-05-28
Sprint 13 | C12 | Lena Ricard | Dev Full Stack | M-00b | Déploiement en production (procédure complète + vérification 48h) | 1 | 2 | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-28
Sprint 15 | C12 | Anthony Lalba | Lead Tech | Doc | Préparation slides technique (architecture, stack, choix techniques) | 1.5 | 2 | 0.5 | 2026-05-27 | 2026-06-16
Sprint 12 | C12 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | IA | Rapport IA : résultats, limites, perspectives V2 | 1 | 1 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-28
Sprint 13 | C12 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | Doc | Revue Swagger API + documentation endpoints v1.0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-05-27 | 2026-06-16
Sprint 14 | C12 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Démo IA enregistrée (screencast correction + génération) | 1 | 1 | 0 | 2026-05-28 | 2026-06-16
Sprint 16 (Finalisation) | C12 | Frédéric Macabiau | Chef de projet | Pilotage | Clôture projet : archivage, bilan global, remise livrables | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-05-28 | 2026-06-17
Sprint 13 | C12 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | QA | Corrections post-recette finale + stabilisation MVP | 1.5 | 2.5 | 1 | 2026-05-28 | 2026-06-17
Sprint 13 | C12 | Hocine O. Djekoun | Expert IA | IA | Déploiement service IA sur K8s prod + HPA (autoscaling pods) | 1.5 | 3 | 1.5 | 2026-05-28 | 2026-06-18
Sprint 12 | C12 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | QA | Tests de non-régression complets (suite automatisée) | 2 | 3.5 | 1.5 | 2026-05-28 | 2026-06-18
Sprint 13 | C12 | Isra Guesmi | Expert IA | IA | Freeze version modèle IA prod + archivage datasets de test | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-05-28 | 2026-06-16
Sprint 14 | C12 | Lena Ricard | Dev Full Stack | Doc | Documentation procédures MCO + procédure de restore | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-05-28 | 2026-06-17
Sprint 12 | C12 | Valentin Carles | SysAdmin | PROD-K8S | Sauvegardes automatiques K8s prod (pg_dump, PVC snapshots) + restore | 1.5 | 2.5 | 1 | 2026-05-28 | 2026-06-17
Sprint 15 | C13 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Bilan marketing + projection ROI + slides pitch commercial | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-06-16 | 2026-06-17
Sprint 15 | C13 | Clélia Potorel | Créa/Design | Design | Maquettes finales pour présentation (visuels clés annotés) | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-06-16 | 2026-06-17
Sprint 14 | C13 | Isra Guesmi | Expert IA | IA | Post-mortem déploiement IA : incidents, résolutions, leçons | 1 | 1 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-17
Sprint 14 | C13 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | Doc | Post-mortem développement — bilan sprint par sprint | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16
Sprint 15 | C13 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | Perf | Optimisation performance finale (Lighthouse, Web Vitals) | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-06-16 | 2026-06-18
Sprint 15 | C13 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Préparation réponses techniques : IA, éthique, RGPD, coût | 1 | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-18
Sprint 16 (Finalisation) | C13 | Anthony Lalba | Lead Tech | Doc | Bilan technique : choix, dette technique, recommandations V2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-06-17 | 2026-06-18
Sprint 15 | C13 | Isra Guesmi | Expert IA | IA | Documentation IA finale : architecture, choix modèle, métriques | 1 | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-18
Sprint 15 | C13 | Lena Ricard | Dev Full Stack | Doc | Rapport de tests final consolidé (tous types de tests) | 1 | 1 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-18
Sprint 16 (Finalisation) | C13 | Abel Giroud | Expert en marketing | Marketing | Rapport marketing final + bilan campagne lancement + retours | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18
Sprint 16 (Finalisation) | C13 | Achouak Dairak | Expert IA | IA | Archivage modèles IA et datasets de test (tag version finale) | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18
Sprint 16 (Finalisation) | C13 | Clélia Potorel | Créa/Design | Design | Bilan design + export livrables finaux (Figma, assets) | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18
Sprint 14 | C13 | Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | QA | Gel fonctionnel MVP — stabilisation finale | 1 | 1 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18
Sprint 13 | C13 | Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | Doc | Archivage dépôt Git (release v1.0, tags, changelog) | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18
Sprint 16 (Finalisation) | C13 | Isra Guesmi | Expert IA | IA | Bilan service IA prod : incidents, uptime, satisfaction | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18
Sprint 16 (Finalisation) | C13 | Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | Doc | Bilan performance : métriques Lighthouse, temps de réponse API | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18
Sprint 16 (Finalisation) | C13 | Lena Ricard | Dev Full Stack | Doc | Bilan qualité : couverture tests, bugs résolus, dette technique | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18
Sprint 13 | Juillet | Frédéric Macabiau | SysAdmin | PROD-K8S | Observabilité K8s prod : Loki logs, Grafana dashboards, alertes | 1.5 | 2.5 | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | Valentin Carles
Sprint 14 | Juillet | Frédéric Macabiau | Dev Full Stack | QA | Tests de non-régression post-corrections | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | Ilias Ouandouri
Sprint 14 | Juillet | Frédéric Macabiau | Expert IA | IA | Monitoring service IA prod : Prometheus, alertes quota, dashboard | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | Hocine O. Djekoun
Sprint 14 | Juillet | Frédéric Macabiau | SysAdmin | PROD-K8S | Validation finale K8s prod : smoke tests, rollback test, runbook | 1 | 1.5 | 0.5 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Valentin Carles
Sprint 15 | Juillet | Frédéric Macabiau | Dev Full Stack | Doc | Démo fonctionnelle enregistrée (screencast parcours étudiant) | 1 | 1 | 0 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Gaïa Ducournau
Sprint 15 | Juillet | Frédéric Macabiau | Dev Full Stack | Doc | Démo fonctionnelle enregistrée (screencast parcours enseignant) | 1 | 1 | 0 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Ilias Ouandouri
Sprint 15 | Juillet | Frédéric Macabiau | Expert IA | IA | Rapport final IA : performances réelles, coûts, perspectives V2 | 1 | 1 | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Hocine O. Djekoun
Sprint 15 | Juillet | Frédéric Macabiau | SysAdmin | PROD-K8S | Documentation infrastructure K8s prod (schémas, runbooks, accès) | 1.5 | 2 | 0.5 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | Valentin Carles
Sprint 16 (Finalisation) | Juillet | Frédéric Macabiau | Dev Full Stack | QA | Corrections urgentes post-livraison si nécessaire (hotfix) | 0.5 | 1 | 0.5 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Gaïa Ducournau
Sprint 16 (Finalisation) | Juillet | Frédéric Macabiau | Dev Full Stack | Doc | Clôture dépôt Git : release finale, tags, archivage branches | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Ilias Ouandouri
Sprint 16 (Finalisation) | Juillet | Frédéric Macabiau | Expert IA | IA | Bilan IA : performances réelles, coûts, perspectives V2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Hocine O. Djekoun
Sprint 16 (Finalisation) | Juillet | Frédéric Macabiau | SysAdmin | PROD-K8S | Bilan infrastructure K8s : coûts réels, post-mortem déploiement | 0.5 | 0.5 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Valentin Carles

## Gantt par membre
GANTT - charge en JH par membre et par cycle
Membre | Total JH | C1 07/10 | C2 28/10 | C3 18/11 | C4 09/12 | C5 30/12 | C6 20/01 | C7 10/02 | C8 03/03 | C9 24/03 | C10 14/04 | C11 05/05 | C12 26/05 | C13 16/06 | Juillet 01/07
Gaïa Ducournau | 39 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 5 | 1
Ilias Ouandouri | 39 | 3 | 3 | 6 |  | 7 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 0.5
Hocine O. Djekoun | 38.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4
Jorgelina Ledesma | 38 | 3 | 6 |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2.5
Valentin Carles | 37.5 | 5.5 | 3 | 1.5 | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2.5
Lena Ricard | 36.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |  | 2 | 2 | 5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1.5
Isra Guesmi | 34 | 3.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |  | 3 | 2 | 2.5
Frédéric Macabiau | 32.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 |  | 1.5 | 2.5 | 1.5 |  | 14.5
Anthony Lalba | 31.5 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 1.5 | 2 | 1.5
Achouak Dairak | 30 | 4.5 | 3.5 |  | 2.5 | 3.5 |  | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1.5
Clélia Potorel | 27.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2
Abel Giroud | 27 | 4 | 2.5 |  | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2

## Charge par membre
CHARGE - planifie vs estimation junior
Membre | Role | JH planifie | JH junior | Ratio | Deborde sur juillet | Premiere tache | Derniere tache
Valentin Carles | SysAdmin | 24 | 44 | 1.83 | 6.5 | 2025-10-07 | 2026-06-17
Ilias Ouandouri | Dev Full Stack | 22.5 | 42 | 1.87 | 3 | 2025-10-07 | 2026-06-18
Hocine O. Djekoun | Expert IA | 24 | 41.5 | 1.73 | 3 | 2025-10-07 | 2026-06-18
Gaïa Ducournau | Dev Full Stack | 22 | 41 | 1.86 | 2 | 2025-10-07 | 2026-06-18
Jorgelina Ledesma | Dev Full Stack | 20 | 38 | 1.9 |  | 2025-10-07 | 2026-06-18
Lena Ricard | Dev Full Stack | 19 | 36.5 | 1.92 |  | 2025-10-07 | 2026-06-18
Isra Guesmi | Expert IA | 21 | 34 | 1.62 |  | 2025-10-07 | 2026-06-18
Anthony Lalba | Lead Tech | 16.5 | 31.5 | 1.91 |  | 2025-10-07 | 2026-06-18
Achouak Dairak | Expert IA | 19 | 30 | 1.58 |  | 2025-10-07 | 2026-06-18
Clélia Potorel | Créa/Design | 19.5 | 27.5 | 1.41 |  | 2025-10-07 | 2026-06-18
Abel Giroud | Expert en marketing | 19 | 27 | 1.42 |  | 2025-10-07 | 2026-06-18
Frédéric Macabiau | Chef de projet | 10 | 18 | 1.8 |  | 2025-10-07 | 2026-06-17
TOTAL |  | 236.5 | 411 | 1.74 | 14.5 | 2025-10-07 | 2026-07-21

## Calendrier
CALENDRIER DES CYCLES
Cycle de 3 semaines, 3 jours travailles : mardi, mercredi, jeudi. Le debord de juillet est en taux plein (lundi-vendredi), chef de projet seul.
Cycle | Mardi | Mercredi | Jeudi | JH/personne | Cumul JH
C1 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 3 | 3
C2 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 3 | 6
C3 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 3 | 9
C4 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 3 | 12
C5 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 3 | 15
C6 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 3 | 18
C7 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 3 | 21
C8 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 3 | 24
C9 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 3 | 27
C10 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 3 | 30
C11 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 3 | 33
C12 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 3 | 36
C13 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 3 | 39
Juillet | 2026-07-01 |  | 2026-07-21 | 14.5 | chef de projet seul, taux plein