WBS Complet — MyMemoMaster

Toutes versions : MVP · V1 · V2 · V3 — Tâches & sous-tâches par fonctionnalité MoSCoW

Auteur : Frédéric Macabiau  |  Version 1.0  |  Date : 09/05/2026

1. Synthèse globale

| Version | Priorité | Nb fonctionnalités | Nb sous-tâches | JH estimés | Budget (240€/JH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP | Must Have | 8 | 100 | 93.64 JH | 22474 € |
| V1 | Should Have | 7 | 66 | 56.00 JH | 13440 € |
| V2 | Could Have | 6 | 52 | 42.50 JH | 10200 € |
| V3 | Won't Have | 4 | 33 | 35.50 JH | 8520 € |
| TOTAL |  | 25 | 251 | 227.64 JH | 54634 € |

Total général : 227.64 JH  |  Budget estimatif toutes versions : 55 k€ (base 240 €/JH, marge non incluse)

Note : les estimations V2 et V3 sont indicatives. Elles seront affinées après la livraison du MVP et de la V1.

MVP — Must Have

8 fonctionnalités  |  93.64 JH  |  ~22.5 k€

| M-01 | Boîte de Leitner & révision espacée | Créer, lancer et planifier des sessions de révision active avec répétition espacée. | Persona : Étudiants |
| --- | --- | --- | --- |

13 sous-tâches  |  12.50 JH  |  US liées : US-01, US-02, US-03

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01.T1 | Analyse & conception |  |  | 2.00 |
| M-01.01 | Analyse | Modélisation de l'algorithme de répétition espacée (intervalles Leitner) | 0.50 | Chef de projet / Lead tech |
| M-01.02 | Analyse | Maquettes UI : boîtes 1→5, écran de session, tableau de bord maîtrise | 1.00 | UX/UI Designer |
| M-01.03 | Analyse | Modèle de données : cartes, boîtes, historique de révision | 0.50 | Lead tech |
| M-01.T2 | Développement back-end |  |  | 5.00 |
| M-01.04 | Back-end | Moteur de répétition espacée : calcul des dates de prochaine révision | 2.00 | Dev back-end |
| M-01.05 | Back-end | API CRUD cartes Leitner (création, édition, suppression, lecture) | 1.50 | Dev back-end |
| M-01.06 | Back-end | API session de révision : tirage des cartes, évaluation, avancement boîte | 1.50 | Dev back-end |
| M-01.T3 | Développement front-end |  |  | 3.50 |
| M-01.07 | Front-end | Interface Leitner : visualisation des 5 boîtes et compteurs par boîte | 1.50 | Dev front-end |
| M-01.08 | Front-end | Player de session : affichage question/réponse, évaluation auto ou manuelle | 1.50 | Dev front-end |
| M-01.09 | Front-end | Tableau de bord maîtrise : taux par matière, progression temporelle | 0.50 | Dev front-end |
| M-01.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.50 |
| M-01.10 | Tests | Tests unitaires : moteur de répétition espacée (cas limites, intervalles) | 0.50 | Dev back-end |
| M-01.11 | Tests | Tests fonctionnels : parcours session complète (création → révision → avancement) | 0.50 | Dev full-stack |
| M-01.12 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
| M-01.T5 | Documentation |  |  | 0.50 |
| M-01.13 | Documentation | Documentation technique : algorithme de répétition et règles métier Leitner | 0.50 | Lead tech |
|  | Total M-01 |  | 12.50 JH |  |

| M-02 | Éditeur de cartes mentales | Créer et consulter des cartes mentales par sujet ou chapitre. | Persona : Étudiants |
| --- | --- | --- | --- |

14 sous-tâches  |  16.00 JH  |  US liées : US-04

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-02.T1 | Analyse & conception |  |  | 2.00 |
| M-02.01 | Analyse | Analyse fonctionnelle : règles métier, interactions canvas, cas limites | 0.50 | Chef de projet |
| M-02.02 | Analyse | Maquettes UI : canvas, palette de couleurs, gestion des branches | 1.00 | UX/UI Designer |
| M-02.03 | Analyse | Modèle de données : nœuds, arêtes, étiquettes, sujets associés | 0.50 | Lead tech |
| M-02.T2 | Développement back-end |  |  | 4.00 |
| M-02.04 | Back-end | API CRUD cartes mentales : création, édition, suppression, liste | 2.00 | Dev back-end |
| M-02.05 | Back-end | Persistance JSON/BDD des structures de graphe (nœuds + arêtes) | 1.50 | Dev back-end |
| M-02.06 | Back-end | Gestion des permissions d'accès aux cartes (propriétaire) | 0.50 | Dev back-end |
| M-02.T3 | Développement front-end |  |  | 7.00 |
| M-02.07 | Front-end | Composant canvas interactif : drag & drop, zoom, connexions entre nœuds | 3.50 | Dev front-end |
| M-02.08 | Front-end | Panneau de configuration : couleurs, icônes, styles de nœuds | 1.50 | Dev front-end |
| M-02.09 | Front-end | Navigation et organisation par matière ou chapitre | 1.00 | Dev front-end |
| M-02.10 | Front-end | Sauvegarde automatique et gestion des conflits d'édition | 1.00 | Dev front-end |
| M-02.T4 | Tests & intégration |  |  | 2.50 |
| M-02.11 | Tests | Tests unitaires back : API et persistance des graphes | 1.00 | Dev back-end |
| M-02.12 | Tests | Tests fonctionnels front : parcours création, édition et navigation | 1.00 | Dev front-end |
| M-02.13 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
| M-02.T5 | Documentation |  |  | 0.50 |
| M-02.14 | Documentation | Documentation technique des composants canvas et de la structure de données | 0.50 | Lead tech |
|  | Total M-02 |  | 16.00 JH |  |

| M-03 | Organisation personnelle & calendrier | Gérer échéances, calendrier et to-do de révision pour mieux prioriser. | Persona : Étudiants |
| --- | --- | --- | --- |

11 sous-tâches  |  10.00 JH  |  US liées : US-07, US-11

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-03.T1 | Analyse & conception |  |  | 2.00 |
| M-03.01 | Analyse | Définition des règles métier : échéances, priorités, récurrence des tâches | 0.50 | Chef de projet |
| M-03.02 | Analyse | Maquettes UI : calendrier mensuel/hebdomadaire, liste to-do, vue planning | 1.00 | UX/UI Designer |
| M-03.03 | Analyse | Modèle de données : tâches, échéances, rappels, statuts | 0.50 | Lead tech |
| M-03.T2 | Développement back-end |  |  | 4.00 |
| M-03.04 | Back-end | API CRUD tâches et échéances (création, modification, suppression, archivage) | 1.50 | Dev back-end |
| M-03.05 | Back-end | Système de rappels et notifications planifiées (BullMQ) | 1.50 | Dev back-end |
| M-03.06 | Back-end | Calcul automatique de charge de révision et priorisation par date | 1.00 | Dev back-end |
| M-03.T3 | Développement front-end |  |  | 3.00 |
| M-03.07 | Front-end | Vue calendrier interactif : affichage, ajout rapide, drag & drop des tâches | 1.50 | Dev front-end |
| M-03.08 | Front-end | Liste to-do : tri par priorité, filtre par matière, marquage terminé | 1.00 | Dev front-end |
| M-03.09 | Front-end | Intégration des rappels en notifications in-app | 0.50 | Dev front-end |
| M-03.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| M-03.10 | Tests | Tests fonctionnels : création échéance, rappel, archivage | 0.50 | Dev full-stack |
| M-03.11 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total M-03 |  | 10.00 JH |  |

| M-04 | KPI personnels & tableau de bord | Afficher des indicateurs simples de progression et de maîtrise pour mieux cibler ses révisions. | Persona : Étudiants |
| --- | --- | --- | --- |

8 sous-tâches  |  6.50 JH  |  US liées : US-12

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-04.T1 | Analyse & conception |  |  | 1.00 |
| M-04.01 | Analyse | Définition des indicateurs : taux de maîtrise, régularité, heures de révision | 0.50 | Chef de projet |
| M-04.02 | Analyse | Maquettes UI : dashboard personnel, graphiques de progression | 0.50 | UX/UI Designer |
| M-04.T2 | Développement back-end |  |  | 2.50 |
| M-04.03 | Back-end | API agrégation des KPI personnels (Leitner + exercices + temps) | 1.50 | Dev back-end |
| M-04.04 | Back-end | Calcul des tendances et alertes de régularité | 1.00 | Dev back-end |
| M-04.T3 | Développement front-end |  |  | 2.00 |
| M-04.05 | Front-end | Dashboard étudiant : graphiques maîtrise, taux de révision, progression par matière | 1.50 | Dev front-end |
| M-04.06 | Front-end | Widget alertes et suggestions de révision (matières à risque) | 0.50 | Dev front-end |
| M-04.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| M-04.07 | Tests | Tests fonctionnels : cohérence des indicateurs avec les données réelles | 0.50 | Dev full-stack |
| M-04.08 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total M-04 |  | 6.50 JH |  |

| M-05 | Authentification & protection des accès | Gérer les comptes, rôles de base et la confidentialité des données utilisateur. | Persona : Tous |
| --- | --- | --- | --- |

13 sous-tâches  |  10.00 JH  |  US liées : US-22

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-05.T1 | Analyse & conception |  |  | 1.50 |
| M-05.01 | Analyse | Définition des rôles et permissions : étudiant, enseignant, admin, modérateur | 0.50 | Lead tech / Chef de projet |
| M-05.02 | Analyse | Maquettes UI : pages inscription, connexion, reset, profil | 0.50 | UX/UI Designer |
| M-05.03 | Analyse | Modèle de données utilisateurs et sessions JWT | 0.50 | Lead tech |
| M-05.T2 | Développement back-end |  |  | 5.50 |
| M-05.04 | Back-end | Inscription et connexion : hashage Bcrypt, validation des données | 1.50 | Dev back-end |
| M-05.05 | Back-end | Gestion des tokens JWT : access token court + refresh rotation, cookie httpOnly | 1.50 | Dev back-end |
| M-05.06 | Back-end | Réinitialisation de mot de passe : token hashé, expiration, email de reset | 1.00 | Dev back-end |
| M-05.07 | Back-end | Middleware RBAC : contrôle d'accès par rôle sur toutes les routes API | 1.00 | Dev back-end |
| M-05.08 | Back-end | Gestion des sessions et déconnexion propre (invalidation refresh) | 0.50 | Dev back-end |
| M-05.T3 | Développement front-end |  |  | 2.00 |
| M-05.09 | Front-end | Pages connexion, inscription et réinitialisation de mot de passe | 1.00 | Dev front-end |
| M-05.10 | Front-end | Page profil utilisateur : édition infos, avatar, préférences de base | 0.50 | Dev front-end |
| M-05.11 | Front-end | Guards Vue Router : protection des routes par rôle utilisateur | 0.50 | Dev front-end |
| M-05.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| M-05.12 | Tests | Tests unitaires auth : Bcrypt, JWT, RBAC (critique sécurité) | 0.50 | Dev back-end |
| M-05.13 | Tests | Tests fonctionnels : parcours connexion, reset, déconnexion | 0.50 | Dev full-stack |
|  | Total M-05 |  | 10.00 JH |  |

| M-06 | Séries d'exercices & évaluations | Créer, assigner et réaliser des exercices ou évaluations simples. | Persona : Étudiants, Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

14 sous-tâches  |  14.14 JH  |  US liées : US-05A, US-05B, US-06

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-06.T1 | Analyse & conception |  |  | 2.00 |
| M-06.01 | Analyse | Définition des types de questions : QCM, vrai/faux, texte libre, correspondance | 0.50 | Chef de projet |
| M-06.02 | Analyse | Maquettes UI : créateur d'exercice, player de questionnaire, écran résultats | 1.00 | UX/UI Designer |
| M-06.03 | Analyse | Modèle de données : exercices, questions, réponses, historique des tentatives | 0.50 | Lead tech |
| M-06.T2 | Développement back-end |  |  | 5.00 |
| M-06.04 | Back-end | API CRUD exercices et questions (création, édition, suppression, liste) | 2.00 | Dev back-end |
| M-06.05 | Back-end | Moteur de correction : évaluation stricte et binaire par type de question | 1.50 | Dev back-end |
| M-06.06 | Back-end | Gestion des scores et historique des tentatives par étudiant | 1.00 | Dev back-end |
| M-06.07 | Back-end | API gestion des échéances liées aux exercices assignés | 0.50 | Dev back-end |
| M-06.T3 | Développement front-end |  |  | 5.00 |
| M-06.08 | Front-end | Éditeur d'exercice : ajout, suppression et réorganisation des questions | 2.00 | Dev front-end |
| M-06.09 | Front-end | Player de questionnaire : navigation entre questions, timer optionnel, soumission | 2.00 | Dev front-end |
| M-06.10 | Front-end | Écran de résultats : score, correction détaillée, option replay | 1.00 | Dev front-end |
| M-06.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.64 |
| M-06.11 | Tests | Tests unitaires moteur de correction (tous types de questions) | 0.50 | Dev back-end |
| M-06.12 | Tests | Tests fonctionnels parcours complet : création → réalisation → correction | 0.64 | Dev full-stack |
| M-06.13 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
| M-06.T5 | Documentation |  |  | 0.50 |
| M-06.14 | Documentation | Documentation types de questions et règles de correction | 0.50 | Lead tech |
|  | Total M-06 |  | 14.14 JH |  |

| M-00 | Socle applicatif API / BDD / Stockage (transverse) | Modèle de données, persistance, API REST, sécurité fonctionnelle. Transverse à tous les épics. | Persona : Équipe technique |
| --- | --- | --- | --- |

15 sous-tâches  |  14.50 JH  |  US liées : Transverse

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-00.T1 | Conception architecture |  |  | 2.50 |
| M-00.01 | Conception | Schéma de base de données complet : toutes entités, relations, contraintes | 1.50 | Lead tech |
| M-00.02 | Conception | Définition des conventions API : REST, versioning, codes d'erreur standard | 0.50 | Lead tech |
| M-00.03 | Conception | Plan de gestion des fichiers : upload, stockage, types autorisés | 0.50 | Lead tech |
| M-00.T2 | Développement back-end |  |  | 7.00 |
| M-00.04 | Back-end | Configuration Express / Node.js : middlewares, router, structure projet | 1.00 | Dev back-end |
| M-00.05 | Back-end | Connexion et ORM PostgreSQL : migrations, seeds, gestion des versions | 1.50 | Dev back-end |
| M-00.06 | Back-end | Validation des entrées (Joi / Zod) sur toutes les routes | 1.00 | Dev back-end |
| M-00.07 | Back-end | Gestion centralisée des erreurs : codes HTTP, messages, logging Winston | 1.00 | Dev back-end |
| M-00.08 | Back-end | Upload et gestion des fichiers : images, PDF, validation MIME | 1.50 | Dev back-end |
| M-00.09 | Back-end | Sécurité fonctionnelle : sanitisation, CORS configuré, rate limiting | 1.00 | Dev back-end |
| M-00.T3 | Développement front-end |  |  | 2.50 |
| M-00.10 | Front-end | Configuration Axios : couche API front, intercepteurs, gestion des tokens | 1.00 | Dev front-end |
| M-00.11 | Front-end | Gestion des états globaux : Pinia stores (auth, user, UI) | 1.50 | Dev front-end |
| M-00.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.50 |
| M-00.12 | Tests | Tests d'intégration API (Supertest) : routes CRUD, authentification | 1.00 | Dev back-end |
| M-00.13 | Tests | Revue architecture globale & merge | 0.50 | Lead tech |
| M-00.T5 | Documentation |  |  | 1.00 |
| M-00.14 | Documentation | Documentation API : OpenAPI / Swagger pour toutes les routes | 0.50 | Lead tech |
| M-00.15 | Documentation | Documentation schéma BDD : entités, relations, dictionnaire de données | 0.50 | Lead tech |
|  | Total M-00 |  | 14.50 JH |  |

| M-00b | CI/CD, qualité & déploiement (transverse) | Conteneurisation Docker, pipeline CI/CD, sécurité infrastructure, sauvegardes. | Persona : Équipe technique |
| --- | --- | --- | --- |

12 sous-tâches  |  10.00 JH  |  US liées : Transverse

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-00b.T1 | Conteneurisation |  |  | 3.50 |
| M-00b.01 | Infra | Dockerfiles front-end, back-end et service IA | 1.00 | Sysadmin / DevOps |
| M-00b.02 | Infra | Docker Compose : environnements développement et production | 1.00 | Sysadmin / DevOps |
| M-00b.03 | Infra | Configuration Traefik : HTTPS automatique, reverse proxy, HSTS, dashboard protégé | 1.50 | Sysadmin / DevOps |
| M-00b.T2 | Pipeline CI/CD |  |  | 2.50 |
| M-00b.04 | CI/CD | Pipeline GitHub Actions : lint, tests unitaires, build, vérification de sécurité | 1.50 | Sysadmin / DevOps |
| M-00b.05 | CI/CD | Déploiement automatisé sur environnement cible (staging puis prod) | 1.00 | Sysadmin / DevOps |
| M-00b.T3 | Qualité & sécurité |  |  | 2.00 |
| M-00b.06 | Qualité | Configuration ESLint et Prettier sur front-end et back-end | 0.50 | Dev full-stack |
| M-00b.07 | Qualité | Audit sécurité initial : checklist OWASP API Top 10, corrections prioritaires | 1.00 | Lead tech / Expert sécu |
| M-00b.08 | Qualité | Gestion des variables d'environnement : .env, secrets, rotation des clés | 0.50 | Sysadmin / DevOps |
| M-00b.T4 | Exploitation minimale |  |  | 2.00 |
| M-00b.09 | Exploitation | Sauvegardes automatisées PostgreSQL : pg_dump quotidien, rétention 7j/30j | 0.50 | Sysadmin / DevOps |
| M-00b.10 | Exploitation | Logs applicatifs : Morgan (HTTP) + Winston (applicatif), rotation des logs | 0.50 | Dev back-end |
| M-00b.11 | Exploitation | Procédure de restauration et test de restore validé | 0.50 | Sysadmin / DevOps |
| M-00b.12 | Exploitation | Documentation déploiement et runbook d'exploitation minimal | 0.50 | Lead tech |
|  | Total M-00b |  | 10.00 JH |  |

V1 — Should Have

7 fonctionnalités  |  56.00 JH  |  ~13.4 k€

| S-01 | KPI pédagogiques enseignant | Suivre les résultats des exercices et évaluations pour adapter l'accompagnement. | Persona : Étudiants, Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

9 sous-tâches  |  8.50 JH  |  US liées : US-05C, US-15

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01.T1 | Analyse & conception |  |  | 1.50 |
| S-01.01 | Analyse | Définition des indicateurs pédagogiques : taux de réussite, progression, régularité | 0.50 | Chef de projet |
| S-01.02 | Analyse | Maquettes UI : tableau de bord enseignant, vue par groupe et par étudiant | 1.00 | UX/UI Designer |
| S-01.T2 | Développement back-end |  |  | 3.00 |
| S-01.03 | Back-end | API agrégation KPI pédagogiques : résultats exercices + Leitner par étudiant | 1.50 | Dev back-end |
| S-01.04 | Back-end | Calcul des tendances : progression semaine/mois, alertes de décrochage | 1.00 | Dev back-end |
| S-01.05 | Back-end | Gestion des droits d'accès aux KPI (RBAC enseignant) | 0.50 | Dev back-end |
| S-01.T3 | Développement front-end |  |  | 3.00 |
| S-01.06 | Front-end | Dashboard KPI enseignant : graphiques résultats, classement, alertes | 2.00 | Dev front-end |
| S-01.07 | Front-end | Vue détail étudiant : historique complet, indicateurs de maîtrise | 1.00 | Dev front-end |
| S-01.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| S-01.08 | Tests | Tests fonctionnels : cohérence KPI avec données réelles d'exercices | 0.50 | Dev full-stack |
| S-01.09 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total S-01 |  | 8.50 JH |  |

| S-02 | Partage maîtrisé des KPI personnels | Autoriser l'accès enseignant aux KPI personnels quand l'étudiant le décide. | Persona : Étudiants, Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

9 sous-tâches  |  7.00 JH  |  US liées : US-13, US-14

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-02.T1 | Analyse & conception |  |  | 1.00 |
| S-02.01 | Analyse | Définition du modèle de consentement : opt-in étudiant, révocation, portée | 0.50 | Chef de projet / Lead tech |
| S-02.02 | Analyse | Maquettes UI : paramètres de partage étudiant, vue enseignant des KPI partagés | 0.50 | UX/UI Designer |
| S-02.T2 | Développement back-end |  |  | 3.50 |
| S-02.03 | Back-end | API gestion du consentement de partage (activation, désactivation, liste) | 1.00 | Dev back-end |
| S-02.04 | Back-end | Contrôle d'accès aux KPI : vérification du consentement avant exposition | 1.00 | Dev back-end |
| S-02.05 | Back-end | API ressources pédagogiques CRUD (upload, lecture, suppression) | 1.50 | Dev back-end |
| S-02.T3 | Développement front-end |  |  | 1.50 |
| S-02.06 | Front-end | Interface étudiant : gestion des partages actifs et révocation en un clic | 1.00 | Dev front-end |
| S-02.07 | Front-end | Interface enseignant : accès aux KPI des étudiants ayant consenti | 0.50 | Dev front-end |
| S-02.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| S-02.08 | Tests | Tests fonctionnels : flux consentement, révocation, isolation des données | 0.50 | Dev full-stack |
| S-02.09 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total S-02 |  | 7.00 JH |  |

| S-03 | Groupes classes & plannings collectifs | Créer des groupes classes, gérer leurs événements et synchroniser les calendriers. | Persona : Administrateurs, Enseignants, Étudiants |
| --- | --- | --- | --- |

12 sous-tâches  |  11.50 JH  |  US liées : US-08, US-09, US-10, US-16

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-03.T1 | Analyse & conception |  |  | 2.00 |
| S-03.01 | Analyse | Définition des flux enseignant : création groupe, affectation, invitations | 0.50 | Chef de projet |
| S-03.02 | Analyse | Maquettes UI : tableau de bord groupe, planning collectif, liste membres | 1.00 | UX/UI Designer |
| S-03.03 | Analyse | Modèle de données : groupes, membres, affectations, événements collectifs | 0.50 | Lead tech |
| S-03.T2 | Développement back-end |  |  | 5.50 |
| S-03.04 | Back-end | API création et gestion des groupes classe (CRUD, archivage) | 1.50 | Dev back-end |
| S-03.05 | Back-end | API affectation d'exercices et ressources à un groupe | 1.50 | Dev back-end |
| S-03.06 | Back-end | API KPI de groupe : taux d'avancement collectif, résultats agrégés | 1.50 | Dev back-end |
| S-03.07 | Back-end | Gestion des invitations et inscriptions groupe (lien d'invitation, email) | 1.00 | Dev back-end |
| S-03.T3 | Développement front-end |  |  | 2.50 |
| S-03.08 | Front-end | Tableau de bord enseignant : groupes, affectations, KPI collectifs | 2.00 | Dev front-end |
| S-03.09 | Front-end | Interface gestion des membres : liste, rôles, invitation, retrait | 0.50 | Dev front-end |
| S-03.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.50 |
| S-03.10 | Tests | Tests fonctionnels : flux création groupe → affectation → suivi | 0.50 | Dev full-stack |
| S-03.11 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
| S-03.12 | Tests | Documentation technique espace enseignant et groupes | 0.50 | Lead tech |
|  | Total S-03 |  | 11.50 JH |  |

| S-04 | Gestion des établissements & invitations | Créer les établissements, rattacher des administrateurs et inviter les utilisateurs. | Persona : Administrateurs, Modérateurs |
| --- | --- | --- | --- |

13 sous-tâches  |  12.50 JH  |  US liées : US-16, US-22

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-04.T1 | Analyse & conception |  |  | 2.00 |
| S-04.01 | Analyse | Définition du périmètre admin : gestion comptes, modération, pilotage | 0.50 | Chef de projet |
| S-04.02 | Analyse | Maquettes UI : espace admin, tableau de bord établissement, modération | 1.00 | UX/UI Designer |
| S-04.03 | Analyse | Modèle de données : établissements, rattachements, logs d'activité | 0.50 | Lead tech |
| S-04.T2 | Développement back-end |  |  | 6.50 |
| S-04.04 | Back-end | API CRUD établissements et rattachement des administrateurs | 1.50 | Dev back-end |
| S-04.05 | Back-end | API gestion des comptes utilisateurs : activation, désactivation, changement de rôle | 1.50 | Dev back-end |
| S-04.06 | Back-end | API modération de contenu : signalement, validation, suppression | 1.00 | Dev back-end |
| S-04.07 | Back-end | API pilotage établissement : stats globales, tableau de suivi | 1.50 | Dev back-end |
| S-04.08 | Back-end | Logs d'activité administrateur : audit trail minimal RGPD | 1.00 | Dev back-end |
| S-04.T3 | Développement front-end |  |  | 2.50 |
| S-04.09 | Front-end | Interface admin : liste comptes, actions en masse, filtres | 1.50 | Dev front-end |
| S-04.10 | Front-end | Tableau de bord pilotage établissement : KPI, alertes, indicateurs clés | 1.00 | Dev front-end |
| S-04.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.50 |
| S-04.11 | Tests | Tests fonctionnels admin : gestion comptes, modération, pilotage | 0.50 | Dev full-stack |
| S-04.12 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
| S-04.13 | Tests | Documentation espace administration | 0.50 | Lead tech |
|  | Total S-04 |  | 12.50 JH |  |

| S-05 | Catégorisation par sujets | Classer cartes mentales, Leitner et exercices par sujets pour un contenu lisible et retrouvable. | Persona : Étudiants, Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

9 sous-tâches  |  6.50 JH  |  US liées : US-01, US-04, US-05A

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-05.T1 | Analyse & conception |  |  | 1.00 |
| S-05.01 | Analyse | Définition du système de sujets : hiérarchie, tags, règles de nommage | 0.50 | Chef de projet |
| S-05.02 | Analyse | Maquettes UI : navigation par sujet, filtres, recherche cross-contenu | 0.50 | UX/UI Designer |
| S-05.T2 | Développement back-end |  |  | 3.00 |
| S-05.03 | Back-end | API CRUD sujets et tags : création, renommage, fusion, suppression | 1.00 | Dev back-end |
| S-05.04 | Back-end | Association sujets aux entités : Leitner, cartes mentales, exercices | 1.00 | Dev back-end |
| S-05.05 | Back-end | API recherche cross-contenu par sujet avec filtres combinés | 1.00 | Dev back-end |
| S-05.T3 | Développement front-end |  |  | 1.50 |
| S-05.06 | Front-end | Navigation arborescente par sujet : sidebar, filtres, breadcrumb | 1.00 | Dev front-end |
| S-05.07 | Front-end | Composant de sélection de sujet réutilisable (autocomplete + création rapide) | 0.50 | Dev front-end |
| S-05.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| S-05.08 | Tests | Tests fonctionnels : création, association, recherche par sujet | 0.50 | Dev full-stack |
| S-05.09 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total S-05 |  | 6.50 JH |  |

| S-06 | Interpréteur de formules & grandeurs | Saisir et afficher des contenus scientifiques ou structurés (LaTeX, formules mathématiques). | Persona : Étudiants |
| --- | --- | --- | --- |

7 sous-tâches  |  5.00 JH  |  US liées : US-24

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-06.T1 | Analyse & conception |  |  | 1.00 |
| S-06.01 | Analyse | Choix de la librairie de rendu : MathJax vs KaTeX (benchmark performance) | 0.50 | Lead tech |
| S-06.02 | Analyse | Maquettes UI : éditeur formules inline, prévisualisation temps réel | 0.50 | UX/UI Designer |
| S-06.T2 | Développement back-end |  |  | 0.50 |
| S-06.03 | Back-end | Stockage et validation des formules LaTeX en base de données | 0.50 | Dev back-end |
| S-06.T3 | Développement front-end |  |  | 2.50 |
| S-06.04 | Front-end | Intégration librairie de rendu dans l'éditeur de cartes et exercices | 1.50 | Dev front-end |
| S-06.05 | Front-end | Composant éditeur formule : mode saisie LaTeX + aperçu rendu | 1.00 | Dev front-end |
| S-06.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| S-06.06 | Tests | Tests fonctionnels : rendu formules complexes, performance d'affichage | 0.50 | Dev front-end |
| S-06.07 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total S-06 |  | 5.00 JH |  |

| S-07 | Modération minimale | Traiter les contenus signalés et appliquer des actions adaptées pour un usage sûr. | Persona : Modérateurs, Tous |
| --- | --- | --- | --- |

7 sous-tâches  |  5.00 JH  |  US liées : US-23

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-07.T1 | Analyse & conception |  |  | 0.50 |
| S-07.01 | Analyse | Définition des règles de modération : types de signalements, gravité, actions | 0.50 | Chef de projet |
| S-07.T2 | Développement back-end |  |  | 2.00 |
| S-07.02 | Back-end | API signalement de contenu : création, liste, mise à jour du statut | 1.00 | Dev back-end |
| S-07.03 | Back-end | API actions de modération : masquage, suppression, avertissement utilisateur | 1.00 | Dev back-end |
| S-07.T3 | Développement front-end |  |  | 1.50 |
| S-07.04 | Front-end | Interface modérateur : file de signalements, actions rapides, historique | 1.00 | Dev front-end |
| S-07.05 | Front-end | Bouton signalement accessible sur tous les contenus utilisateurs | 0.50 | Dev front-end |
| S-07.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| S-07.06 | Tests | Tests fonctionnels : flux signalement → modération → notification | 0.50 | Dev full-stack |
| S-07.07 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total S-07 |  | 5.00 JH |  |

V2 — Could Have

6 fonctionnalités  |  42.50 JH  |  ~10.2 k€

| C-01 | Génération automatique de Leitner par IA | Produire un premier brouillon de cartes Leitner à partir de contenus fournis. | Persona : Étudiants, Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

11 sous-tâches  |  11.50 JH  |  US liées : Extension US-01

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01.T1 | Analyse & conception |  |  | 2.00 |
| C-01.01 | Analyse | Spécification du prompt de génération : format attendu, contraintes qualité | 0.50 | Lead tech / Expert IA |
| C-01.02 | Analyse | Maquettes UI : interface d'upload de contenu source, aperçu des cartes générées | 0.50 | UX/UI Designer |
| C-01.03 | Analyse | Choix et benchmark du modèle LLM : GPT-4o vs Claude vs open source | 1.00 | Expert IA |
| C-01.T2 | Développement back-end |  |  | 5.50 |
| C-01.04 | Back-end | Service d'inférence IA : appel API LLM, parsing de la réponse, gestion des erreurs | 2.00 | Dev back-end / Expert IA |
| C-01.05 | Back-end | Pipeline de traitement : extraction texte (PDF/image), chunking, envoi au LLM | 2.00 | Dev back-end / Expert IA |
| C-01.06 | Back-end | Gestion des quotas et budget IA : rate limiting, alertes de dépassement | 1.00 | Dev back-end |
| C-01.07 | Back-end | Stockage des cartes générées en attente de validation utilisateur | 0.50 | Dev back-end |
| C-01.T3 | Développement front-end |  |  | 2.50 |
| C-01.08 | Front-end | Interface génération : upload source, paramètres (nb cartes, niveau), lancement | 1.00 | Dev front-end |
| C-01.09 | Front-end | Écran de révision des cartes générées : validation, modification, rejet par carte | 1.50 | Dev front-end |
| C-01.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.50 |
| C-01.10 | Tests | Tests qualité de génération : pertinence, format, gestion des entrées hors-sujet | 1.00 | Dev full-stack / Expert IA |
| C-01.11 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total C-01 |  | 11.50 JH |  |

| C-02 | Génération automatique d'exercices par IA | Produire un brouillon d'exercices à partir de ressources pédagogiques. | Persona : Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

9 sous-tâches  |  7.50 JH  |  US liées : Extension US-05A

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-02.T1 | Analyse & conception |  |  | 1.00 |
| C-02.01 | Analyse | Spécification des types d'exercices générables et format de sortie attendu | 0.50 | Chef de projet / Expert IA |
| C-02.02 | Analyse | Maquettes UI : interface enseignant pour déclencher la génération | 0.50 | UX/UI Designer |
| C-02.T2 | Développement back-end |  |  | 3.50 |
| C-02.03 | Back-end | Service génération exercices : prompt engineering, appel LLM, parsing | 2.00 | Dev back-end / Expert IA |
| C-02.04 | Back-end | Validation automatique du format de sortie avant import dans l'éditeur | 1.00 | Dev back-end |
| C-02.05 | Back-end | Gestion du mode dégradé sans IA (génération désactivée si budget épuisé) | 0.50 | Dev back-end |
| C-02.T3 | Développement front-end |  |  | 2.00 |
| C-02.06 | Front-end | Interface génération d'exercices : sélection ressource source, paramètres | 1.00 | Dev front-end |
| C-02.07 | Front-end | Écran de révision : modification des questions générées avant publication | 1.00 | Dev front-end |
| C-02.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| C-02.08 | Tests | Tests fonctionnels : flux complet génération → révision → publication | 0.50 | Dev full-stack |
| C-02.09 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total C-02 |  | 7.50 JH |  |

| C-03 | Partage de ressources pédagogiques | Publier cours, consignes ou documents dans les groupes pour centraliser les ressources. | Persona : Étudiants, Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

8 sous-tâches  |  5.50 JH  |  US liées : US-17

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-03.T1 | Analyse & conception |  |  | 1.00 |
| C-03.01 | Analyse | Définition des types de ressources partageables et règles d'accès par groupe | 0.50 | Chef de projet |
| C-03.02 | Analyse | Maquettes UI : bibliothèque de ressources partagées, upload, preview | 0.50 | UX/UI Designer |
| C-03.T2 | Développement back-end |  |  | 2.00 |
| C-03.03 | Back-end | API partage de ressources dans un groupe : upload, lecture, suppression | 1.50 | Dev back-end |
| C-03.04 | Back-end | Contrôle d'accès aux ressources par appartenance au groupe | 0.50 | Dev back-end |
| C-03.T3 | Développement front-end |  |  | 1.50 |
| C-03.05 | Front-end | Bibliothèque ressources groupe : liste, filtres par type, preview inline | 1.00 | Dev front-end |
| C-03.06 | Front-end | Interface upload et partage vers un ou plusieurs groupes | 0.50 | Dev front-end |
| C-03.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| C-03.07 | Tests | Tests fonctionnels : upload, accès, partage inter-groupes | 0.50 | Dev full-stack |
| C-03.08 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total C-03 |  | 5.50 JH |  |

| C-04 | Chat de groupe | Permettre des échanges et annonces dans les groupes classes pour éviter les relances mail. | Persona : Étudiants, Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

10 sous-tâches  |  8.50 JH  |  US liées : US-18, US-19, US-20A, US-20B, US-21

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-04.T1 | Analyse & conception |  |  | 2.00 |
| C-04.01 | Analyse | Choix du mode : temps réel (WebSocket) ou asynchrone (polling) | 0.50 | Lead tech |
| C-04.02 | Analyse | Maquettes UI : chat groupe, fils d'annonces, notifications | 1.00 | UX/UI Designer |
| C-04.03 | Analyse | Modèle de données : messages, fils, destinataires, statuts de lecture | 0.50 | Lead tech |
| C-04.T2 | Développement back-end |  |  | 3.00 |
| C-04.04 | Back-end | API messages : envoi, lecture, suppression, pagination | 1.50 | Dev back-end |
| C-04.05 | Back-end | Gestion des fils d'annonces enseignant (broadcast vers groupe) | 1.00 | Dev back-end |
| C-04.06 | Back-end | Notifications in-app de nouveaux messages non lus | 0.50 | Dev back-end |
| C-04.T3 | Développement front-end |  |  | 2.50 |
| C-04.07 | Front-end | Interface chat : liste messages, saisie, envoi, scroll infini | 2.00 | Dev front-end |
| C-04.08 | Front-end | Badge notifications non lues sur le menu groupe | 0.50 | Dev front-end |
| C-04.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| C-04.09 | Tests | Tests fonctionnels : envoi, réception, notifications, pagination | 0.50 | Dev full-stack |
| C-04.10 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total C-04 |  | 8.50 JH |  |

| C-05 | Autocomplétions & suggestions IA | Proposer des aides à la saisie sur certains contenus pour gagner du temps. | Persona : Étudiants, Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

6 sous-tâches  |  4.50 JH  |  US liées : Extension multi-US

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-05.T1 | Analyse & conception |  |  | 0.50 |
| C-05.01 | Analyse | Définition des surfaces d'autocomplétion : éditeur cartes, titres, descriptions | 0.50 | Chef de projet / Expert IA |
| C-05.T2 | Développement back-end |  |  | 2.00 |
| C-05.02 | Back-end | Service de suggestion IA : appel LLM avec contexte réduit (faible latence) | 1.50 | Dev back-end / Expert IA |
| C-05.03 | Back-end | Cache des suggestions pour réduire les appels API et maîtriser les coûts | 0.50 | Dev back-end |
| C-05.T3 | Développement front-end |  |  | 1.00 |
| C-05.04 | Front-end | Composant autocomplétion : affichage suggestion inline, acceptation par Tab | 1.00 | Dev front-end |
| C-05.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| C-05.05 | Tests | Tests fonctionnels : pertinence, latence, comportement de rejet | 0.50 | Dev full-stack |
| C-05.06 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total C-05 |  | 4.50 JH |  |

| C-06 | Gamification & engagement | Ajouter badges et mécanismes de motivation pour renforcer l'engagement sur la durée. | Persona : Étudiants |
| --- | --- | --- | --- |

8 sous-tâches  |  5.00 JH  |  US liées : Extension usage

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-06.T1 | Analyse & conception |  |  | 1.00 |
| C-06.01 | Analyse | Définition du système de badges : critères d'attribution, niveaux, récompenses | 0.50 | Chef de projet / UX Designer |
| C-06.02 | Analyse | Maquettes UI : profil gamifié, badges obtenus, objectifs en cours | 0.50 | UX/UI Designer |
| C-06.T2 | Développement back-end |  |  | 2.00 |
| C-06.03 | Back-end | Moteur de badges : évaluation des conditions d'attribution (event-driven) | 1.50 | Dev back-end |
| C-06.04 | Back-end | API badges utilisateur : liste obtenus, progression vers les suivants | 0.50 | Dev back-end |
| C-06.T3 | Développement front-end |  |  | 1.00 |
| C-06.05 | Front-end | Affichage des badges sur le profil étudiant et les tableaux de bord | 0.50 | Dev front-end |
| C-06.06 | Front-end | Animation de déverrouillage de badge (toast + modal de félicitation) | 0.50 | Dev front-end |
| C-06.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| C-06.07 | Tests | Tests fonctionnels : attribution badges, affichage, progression | 0.50 | Dev full-stack |
| C-06.08 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total C-06 |  | 5.00 JH |  |

V3 — Won't Have

4 fonctionnalités  |  35.50 JH  |  ~8.5 k€

| W-01 | Chatbot généraliste | Assistant conversationnel large périmètre. Hors priorités des premières versions. | Persona : Étudiants, Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

10 sous-tâches  |  11.50 JH  |  US liées : Hors périmètre MVP/V1

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-01.T1 | Cadrage & faisabilité |  |  | 2.50 |
| W-01.01 | Analyse | Étude de faisabilité : coûts d'inférence, latence, modèle adapté | 1.00 | Expert IA / Lead tech |
| W-01.02 | Analyse | Définition du périmètre conversationnel : domaine, garde-fous, escalade | 0.50 | Chef de projet |
| W-01.03 | Analyse | Maquettes UI : interface chat, historique de conversation, feedback | 1.00 | UX/UI Designer |
| W-01.T2 | Développement back-end |  |  | 5.00 |
| W-01.04 | Back-end | Service conversationnel : gestion du contexte, mémoire de session, RAG | 3.00 | Expert IA / Dev back-end |
| W-01.05 | Back-end | Modération automatique des réponses (filtres de sécurité) | 1.00 | Expert IA |
| W-01.06 | Back-end | API conversations : historique, recherche, suppression RGPD | 1.00 | Dev back-end |
| W-01.T3 | Développement front-end |  |  | 2.50 |
| W-01.07 | Front-end | Interface chat : streaming des réponses, markdown rendu, suggestions | 2.00 | Dev front-end |
| W-01.08 | Front-end | Historique de conversations : liste, reprise, export | 0.50 | Dev front-end |
| W-01.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.50 |
| W-01.09 | Tests | Tests qualité : pertinence, sécurité des réponses, cas limites | 1.00 | Expert IA / Dev full-stack |
| W-01.10 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total W-01 |  | 11.50 JH |  |

| W-02 | Résultats scolaires officiels | Intégration des notes et bulletins officiels. Lourd fonctionnellement et juridiquement. | Persona : Étudiants, Établissements |
| --- | --- | --- | --- |

7 sous-tâches  |  9.50 JH  |  US liées : Hors périmètre

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-02.T1 | Cadrage & conformité |  |  | 2.00 |
| W-02.01 | Analyse | Étude juridique : conformité RGPD pour données scolaires officielles | 1.00 | Chef de projet / DPO |
| W-02.02 | Analyse | Étude technique : intégration API ENT, formats de données, protocoles | 1.00 | Lead tech |
| W-02.T2 | Développement back-end |  |  | 4.50 |
| W-02.03 | Back-end | Connecteur ENT : authentification OAuth, import des bulletins, synchronisation | 3.00 | Dev back-end |
| W-02.04 | Back-end | Stockage sécurisé et chiffrement des données scolaires sensibles | 1.50 | Dev back-end / Expert sécu |
| W-02.T3 | Développement front-end |  |  | 1.50 |
| W-02.05 | Front-end | Interface consultation des résultats : bulletins, historique, comparaison | 1.50 | Dev front-end |
| W-02.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.50 |
| W-02.06 | Tests | Tests conformité RGPD : accès, suppression, portabilité des données | 1.00 | Dev full-stack / DPO |
| W-02.07 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total W-02 |  | 9.50 JH |  |

| W-03 | Centre d'aide & tutoriels complets | Parcours d'aide riche et tutoriels avancés. Important mais non prioritaire au démarrage. | Persona : Étudiants, Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |

8 sous-tâches  |  7.00 JH  |  US liées : Hors périmètre initial

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-03.T1 | Conception éditoriale |  |  | 1.50 |
| W-03.01 | Analyse | Définition de l'arborescence du centre d'aide : catégories, parcours par rôle | 0.50 | Chef de projet / UX Writer |
| W-03.02 | Analyse | Maquettes UI : page d'accueil aide, recherche, articles, vidéos intégrées | 1.00 | UX/UI Designer |
| W-03.T2 | Développement back-end |  |  | 2.50 |
| W-03.03 | Back-end | CMS minimal pour gestion des articles d'aide (Markdown ou headless CMS) | 1.50 | Dev back-end |
| W-03.04 | Back-end | API recherche full-text dans les articles d'aide | 1.00 | Dev back-end |
| W-03.T3 | Développement front-end |  |  | 2.00 |
| W-03.05 | Front-end | Centre d'aide : navigation, recherche, article rendu Markdown | 1.50 | Dev front-end |
| W-03.06 | Front-end | Aide contextuelle inline : liens depuis les fonctionnalités vers les articles | 0.50 | Dev front-end |
| W-03.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| W-03.07 | Tests | Tests fonctionnels : recherche, navigation, affichage responsive | 0.50 | Dev full-stack |
| W-03.08 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total W-03 |  | 7.00 JH |  |

| W-04 | Tutorat inter-étudiants | Mise en relation pour tutorat. Intéressant mais éloigné du cœur du MVP. | Persona : Étudiants |
| --- | --- | --- | --- |

8 sous-tâches  |  7.50 JH  |  US liées : Hors périmètre initial

| ID | Phase | Sous-tâche | JH | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-04.T1 | Cadrage & conception |  |  | 1.50 |
| W-04.01 | Analyse | Définition du modèle de mise en relation : offre/demande, matching, disponibilités | 0.50 | Chef de projet |
| W-04.02 | Analyse | Maquettes UI : recherche tuteur, profil tuteur, demande de session | 1.00 | UX/UI Designer |
| W-04.T2 | Développement back-end |  |  | 2.50 |
| W-04.03 | Back-end | API offres de tutorat : création, recherche, matching par matière | 1.50 | Dev back-end |
| W-04.04 | Back-end | Système de prise de RDV et notifications de session | 1.00 | Dev back-end |
| W-04.T3 | Développement front-end |  |  | 2.50 |
| W-04.05 | Front-end | Interface recherche et contact tuteur : filtres, profil, demande | 1.50 | Dev front-end |
| W-04.06 | Front-end | Tableau de bord tuteur : sessions planifiées, historique, disponibilités | 1.00 | Dev front-end |
| W-04.T4 | Tests & intégration |  |  | 1.00 |
| W-04.07 | Tests | Tests fonctionnels : matching, prise de RDV, notifications | 0.50 | Dev full-stack |
| W-04.08 | Tests | Revue de code & merge | 0.50 | Lead tech |
|  | Total W-04 |  | 7.50 JH |  |

Conclusion

Ce document couvre l'intégralité des fonctionnalités MoSCoW de MyMemoMaster, du MVP jusqu'à la V3, avec un découpage en tâches et sous-tâches directement exploitable pour la planification Gantt et l'import dans Odoo.

Total général : 227.64 JH — Budget estimatif : ~55 k€ (toutes versions, marge +20% non incluse)