## RACI — Activités
Matrice RACI — MyMemoMaster · Activités de gestion de projet
Légende : | R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed
Activité / Tâche | Chef de projet | Lead tech | Dev back-end | Dev front-end | UX/UI Designer | Expert IA | Sysadmin / DevOps | Marketing / Produit
A3.1 — Planification
Définition du cadre méthodologique (Kanban) | R/A | C | I | I | I | I | I | I
Découpage MoSCoW & versions (MVP→V3) | R/A | C | I | I | C | I | I | C
Élaboration du planning (252 tâches / CSV) | R/A | C | C | C | C | C | C | C
Identification & affectation des ressources | R/A | C | C | C | C | C | C | C
Définition des rôles (matrice RACI) | R/A | C | I | I | I | I | I | I
Mise en place Odoo (backlog, workflow) | R/A | R | I | I | I | I | I | I
A3.2 — Pilotage
Suivi avancement (Odoo Kanban) | R/A | C | I | I | I | I | I | I
Suivi charge réelle vs estimée (JH) | R/A | C | C | C | C | C | C | C
Gestion des dépendances bloquantes | R/A | C | C | C | I | C | I | I
Arbitrage & recadrage du périmètre | R/A | C | I | I | I | I | I | C
Choix & suivi des KPI projet | R/A | C | I | I | I | C | C | C
A3.3 — Management d'équipe
Affectation des tâches (one-to-one) | R/A | C | C | C | C | C | C | C
Animation des réunions collectives | R/A | C | C | C | C | C | C | C
Communication bilatérale (Discord/présentiel) | R/A | C | C | C | C | C | C | C
Identification des besoins en compétences | R/A | C | C | C | C | C | C | C
Conventions de code & standards Git | A | R | C | C | I | I | C | I
A3.4 — Suivi client
Livrables de cadrage (reporting structuré) | R/A | C | I | I | I | I | I | C
Démo produit (présentation fonctionnalités) | R/A | C | I | I | I | I | I | C
Points d'avancement (jalons) | R/A | C | I | I | I | I | I | I

## RACI — Fonctionnalités MVP
Matrice RACI — MyMemoMaster · Fonctionnalités MVP
Légende : | R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed
Activité / Tâche | Chef de projet | Lead tech | Dev back-end | Dev front-end | UX/UI Designer | Expert IA | Sysadmin / DevOps | Marketing / Produit
M-00 — Authentification & sécurité
Règles métier auth & rôles | A | C | R | I | I | I | I | I
Maquettes UI (login, inscription) | A | I | I | I | R | I | I | I
API auth (JWT, guards, rôles) | A | C | R | I | I | I | I | I
Store utilisateur & onboarding (front) | A | C | C | R | I | I | I | I
Sécurité (rate limit, anti-IDOR, RGPD) | A | R | C | C | I | I | C | I
Tests auth & intégration | A | R | C | C | I | I | C | I
M-01 — Boîte de Leitner & révision espacée
Algo répétition espacée (modélisation) | A | R | C | I | I | I | I | I
Maquettes UI (boîtes, session, dashboard) | A | I | I | I | R | I | I | C
API CRUD cartes Leitner | A | C | R | I | I | I | I | I
Moteur de session (tirage, avancement) | A | C | R | I | I | I | I | I
Interface Leitner (boîtes, player) | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests unitaires & fonctionnels | A | R | C | C | I | I | I | I
M-02 — Éditeur de cartes mentales
Règles métier (structure, formules) | A | R | C | I | I | I | I | I
Maquettes UI (éditeur, drag & drop) | A | I | I | I | R | I | I | I
Modèle de données (nœuds, branches) | A | R | C | I | I | I | I | I
API CRUD cartes mentales | A | C | R | I | I | I | I | I
Éditeur interactif (front-end) | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests fonctionnels | A | R | C | C | I | I | I | I
M-03 — Organisation personnelle & calendrier
Règles métier (tâches, rappels, priorités) | A | C | R | I | I | I | I | I
Maquettes UI (calendrier, to-do) | A | I | I | I | R | I | I | I
API CRUD tâches & échéances | A | C | R | I | I | I | I | I
Système rappels (BullMQ) | A | C | R | I | I | I | C | I
Vue calendrier & liste to-do (front) | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests fonctionnels | A | R | C | C | I | I | I | I
M-04 — KPI personnels & tableau de bord
Définition indicateurs KPI | A | C | R | I | I | I | I | I
Maquettes UI dashboard | A | I | I | I | R | I | I | I
API agrégation KPI | A | C | R | I | I | I | I | I
Calcul tendances & alertes régularité | A | C | R | I | I | C | I | I
Dashboard graphiques (front) | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests fonctionnels KPI | A | R | C | C | I | I | I | I
Infrastructure & CI/CD
Docker Compose (local/préprod/prod) | A | C | C | C | I | I | R | I
Pipeline CI/CD (GitHub Actions) | A | R | C | C | I | I | C | I
Déploiement VPS & monitoring | A | C | I | I | I | I | R | I
Gestion des branches & conventions Git | A | R | C | C | I | I | I | I

## Légende & Profils
Légende RACI
Code | Rôle | Description
R | Responsible | Réalise concrètement la tâche. Peut être plusieurs personnes.
A | Accountable | Responsable final, valide le livrable. Une seule personne par tâche.
R/A | Responsible & Accountable | Réalise ET valide (courant sur projet solo ou chef de projet dev).
C | Consulted | Consulté avant ou pendant. Communication bilatérale.
I | Informed | Informé du résultat. Communication unilatérale.
Profils de l'équipe
Profil | Effectif | Responsabilités principales
Chef de projet | Frédéric Macabiau | Planification, pilotage, arbitrage, management, reporting
Lead tech | Profil dédié | Architecture technique, conventions, revues de code, CI/CD
Dev back-end | 2-3 personnes | API, BDD, services métier, sécurité back
Dev front-end | 2-3 personnes | Composants Vue.js, intégration UI, accessibilité
UX/UI Designer | 1-2 personnes | Maquettes, wireframes, design system, expérience utilisateur
Expert IA | 1 personne | Modules IA (correction auto, embeddings sémantiques)
Sysadmin / DevOps | 1-2 personnes | Docker, VPS, CI/CD, monitoring, déploiements
Marketing / Produit | 1 personne | Landing page, positionnement, analyse concurrentielle, personas

## RACI — V1 (Should)
Matrice RACI — MyMemoMaster · V1 — Should Have
Légende : | R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed
Activité / Tâche | Chef de projet | Lead tech | Dev back-end | Dev front-end | UX/UI Designer | Expert IA | Sysadmin / DevOps | Marketing / Produit
V1 — Should Have · Ouverture enseignant & établissement
S-01 — KPI pédagogiques
Définition indicateurs pédagogiques | A | C | R | I | I | I | I | I
Maquettes UI dashboard enseignant | A | I | I | I | R | I | I | I
API agrégation KPI pédagogiques | A | C | R | I | I | I | I | I
Calcul tendances & alertes décrochage | A | C | R | I | I | C | I | I
Gestion droits accès KPI (RBAC ens.) | A | R | C | I | I | I | I | I
Dashboard KPI enseignant (front) | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests fonctionnels KPI pédagogiques | A | R | C | C | I | I | I | I
S-02 — Partage maîtrisé des KPI personnels
Règles consentement & contrôle d'accès | A | C | R | I | I | I | I | I
Maquettes UI partage KPI | A | I | I | I | R | I | I | I
API consentement étudiant | A | C | R | I | I | I | I | I
Interface enseignant accès KPI partagés | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests fonctionnels partage | A | R | C | C | I | I | I | I
S-03 — Groupes classes & plannings de groupe
Règles métier groupes & membres | A | C | R | I | I | I | I | I
Maquettes UI tableau de bord groupe | A | I | I | I | R | I | I | I
API CRUD groupes & membres | A | C | R | I | I | I | I | I
Gestion invitations & affectations | A | C | R | I | I | I | I | I
Vue calendrier de groupe (front) | A | C | I | R | I | I | I | I
API KPI de groupe (avancement) | A | C | R | I | I | C | I | I
Tests fonctionnels groupes | A | R | C | C | I | I | I | I
S-04 — Gestion des établissements & invitations
Règles métier établissements & rôles | A | R | C | I | I | I | I | I
API CRUD établissements | A | C | R | I | I | I | I | I
Gestion invitations globales | A | C | R | I | I | I | I | I
Interface admin établissement (front) | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests fonctionnels établissements | A | R | C | C | I | I | I | I
S-05 — Catégorisation par sujets
Modèle de données sujets & tags | A | R | C | I | I | I | I | I
API CRUD sujets & associations | A | C | R | I | I | I | I | I
UI catégorisation (filtres, tags) | A | C | I | R | R | I | I | I
Tests fonctionnels catégorisation | A | R | C | C | I | I | I | I
S-06 — Interpréteur de formules & grandeurs
Spécification formules supportées | A | R | C | I | I | I | I | I
Moteur d'interprétation (back-end) | A | C | R | I | I | I | I | I
Composant saisie formules (front) | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests unitaires interpréteur | A | R | C | C | I | I | I | I
S-07 — Modération minimale
Définition règles de modération | A | R | C | I | I | I | I | I
API signalement de contenu | A | C | R | I | I | I | I | I
API actions de modération | A | C | R | I | I | I | I | I
Interface modérateur (front) | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests fonctionnels modération | A | R | C | C | I | I | I | I

## RACI — V2 (Could)
Matrice RACI — MyMemoMaster · V2 — Could Have
Légende : | R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed
Activité / Tâche | Chef de projet | Lead tech | Dev back-end | Dev front-end | UX/UI Designer | Expert IA | Sysadmin / DevOps | Marketing / Produit
V2 — Could Have · IA & collaboration
C-01 — Génération automatique de Leitner par IA
Spécification prompt génération cartes | A | C | I | I | I | R | I | I
Maquettes UI génération Leitner IA | A | I | I | I | R | R | I | I
Benchmark et choix modèle LLM | A | C | I | I | I | R | I | I
Service inférence IA (appel LLM, parsing) | A | C | C | I | I | R | I | I
Pipeline traitement (PDF, chunking) | A | C | C | I | I | R | I | I
Gestion quotas & budget IA | A | C | C | I | I | R | I | I
Interface génération (upload, paramètres) | A | C | I | R | I | R | I | I
Écran révision cartes générées | A | C | I | R | I | C | I | I
Tests qualité génération | A | R | C | C | I | C | I | I
C-02 — Génération automatique d'exercices par IA
Spécification types exercices générables | A | C | I | I | I | R | I | I
Maquettes UI génération exercices | A | I | I | I | R | R | I | I
Service génération exercices (LLM) | A | C | C | I | I | R | I | I
Validation format sortie avant import | A | C | C | I | I | R | I | I
Interface génération exercices | A | C | I | R | I | C | I | I
Tests fonctionnels flux génération | A | R | C | C | I | C | I | I
C-03 — Partage de ressources pédagogiques
Définition types ressources & règles | A | C | R | I | I | I | I | I
Maquettes UI bibliothèque ressources | A | I | I | I | R | I | I | I
API partage ressources dans groupe | A | C | R | I | I | I | I | I
Contrôle accès ressources par groupe | A | R | C | I | I | I | I | I
Bibliothèque ressources (front) | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests fonctionnels partage ressources | A | R | C | C | I | I | I | I
C-04 — Chat de groupe
Choix mode (WebSocket vs polling) | A | R | C | I | I | I | I | I
API messages & annonces groupe | A | C | R | I | I | I | I | I
Interface chat (front) | A | C | I | R | I | I | I | I
Tests fonctionnels chat | A | R | C | C | I | I | I | I
C-05 — Autocomplétions & suggestions IA
Spécification points d'autocomplétion | A | C | I | I | I | R | I | I
Service suggestions (LLM/embedding) | A | C | C | I | I | R | I | I
Intégration UI suggestions (front) | A | C | I | R | I | C | I | I
Tests & évaluation qualité | A | R | C | C | I | C | I | I
C-06 — Gamification
Définition badges & règles | A | C | I | I | I | I | I | R
API attribution badges | A | C | R | I | I | I | I | I
UI badges & progression (front) | A | C | I | R | R | I | I | I
Tests fonctionnels gamification | A | R | C | C | I | I | I | I

## RACI — V3 (Won't)
Matrice RACI — MyMemoMaster · V3 — Won't Have
Légende : | R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed
Activité / Tâche | Chef de projet | Lead tech | Dev back-end | Dev front-end | UX/UI Designer | Expert IA | Sysadmin / DevOps | Marketing / Produit
V3 — Won't Have · Hors périmètre initial
W-01 — Chatbot généraliste
Spécification périmètre chatbot | A | C | I | I | I | R | I | C
Architecture LLM conversationnel | A | R | C | I | I | R | I | I
Interface chat IA (front) | A | C | I | R | I | C | I | I
W-02 — Résultats scolaires officiels
Analyse conformité & RGPD | A | C | I | I | I | I | I | I
Intégration API ENT / notes | A | R | C | I | I | I | I | I
Interface résultats (front) | A | C | I | R | I | I | I | I
W-03 — Centre d'aide & tutoriels complet
Définition structure aide & tutoriels | A | C | I | I | I | I | I | R
Création contenus aide | A | I | I | I | C | I | I | R
UI centre d'aide (front) | A | C | I | R | R | I | I | C
W-04 — Tutorat inter-étudiants
Modèle mise en relation tuteur/tutoré | A | C | R | I | I | I | I | C
API matching & gestion RDV | A | C | R | I | I | I | I | I
Interface tutorat (front) | A | C | I | R | I | I | I | I